|  | 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所 通讯地址： 重庆市渝北区龙溪街道新溉大道18号国宾城11栋4-11 电话：023- 6776 8473 邮政编码：401147 |
| --- | --- |

2021年度第二批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目资金绩效评价报告

评价报告概述

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，按照《奉节县财政局关于开展2021年度财政资金重点项目及部门整体支出绩效财政评价的通知》（奉节财绩[2022]3号）工作安排，我们开展了2021年度第二批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目资金（以下简称 “本项目”）重点绩效评价。

- 绩效评价结果

本项目得分80.70分，绩效等级为良。

本项目实施改善了移民安置区出行条件和社会保障条件，持续投入必要的基础设施和公共服务设施建设，大力加强库区城镇移民安置区、农村移民安置区项目帮扶，持续改善移民群众生产生活条件和人居环境，提升生产发展水平，促进移民安置稳定和社会和谐发展。持续推进三峡库区地质灾害防治和监测预警，对三峡水库蓄水相关影响及时进行了有效处置，进一步加强了移民安置区高切坡监测预警及安全维护等。

- 存在的主要问题

1、本项目资金到位率极低，仅为3.85%。

2、库区地质灾害防治项目-奉节县三峡后续工作175m试验性蓄水受影响处理核查及补偿补助实施方案项目存在重复申报财政资金的情况。

3、制度执行不规范，如：合同签订不规范，部分项目开工时间不符合相关文件要求，会计科目使用不正确的情况。

4、跟踪管理“双监控”执行不到位，如：未见项目主管部门及项目实施单位明确各项目实施过程跟踪的人员、时间及具体内容；未见项目主管部门对各项目实施即资金支付全过程进行跟踪，并形成跟踪记录；未见项目主管部门及项目实施单位按照奉节委发[2020]10号文件要求，对各项目预算绩效运行进行监控，并形成监控记录。

5、绩效自评工作不到位，报告内容过于形式化。

- 建议

1、在实施方案批复过程中要建立联合审查机构，避免搬迁补助资金重复申报，同时建议对奉节县三峡后续工作175m试验性蓄水受影响处理核查及补偿补助实施方案中的批复对象进行清理。

2、规范项目实施及过程管理，坚持“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，项目主管部门要加强对项目的跟踪管理，要落实到具体的责任人，从项目建设程序、实施进度、资金支付、合同管理等多方面进行监管。

3、加强业务培训，提高对预算绩效要求的把握和理解水平，提高预算绩效管理基础工作质量。

2021年度第二批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目资金绩效评价报告

国富渝专审字[2022]****号

评价报告正文

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施绩效管理的意见》精神，奉节县财政局印发《关于开展2021年度财政资金重点项目及部门整体支出绩效财政评价的通知》（奉节财绩[2022]3号），对奉节县2021年度财政资金重点项目绩效评价进行了安排。我们接受委托，于2022年6月20日至2022年8月20日，对2021年度第二批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目资金开展了绩效评价。被评价项目主管部门及实施主体对所提供的有关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是收集充分、适当的证据以对本项目的绩效情况发表意见。在评价过程中，我们结合工作的实际情况，实施了复核项目资料、现场检查、现场访谈、询问等我们认为必要的程序。现将评价情况汇报如下：

- 基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据《三峡后续工作总体规划》确定的范围、对象、原则、目标、任务，坚持“保障安全、维护稳定、关注民生、保护环境”和“区分缓急、分步实施”的原则，正确处理库区移民与非移民、经济发展与环境承载力、特色产业与优势资源、基本公共服务与城乡统筹一体化、政府作为与市场机制、三峡后续工作与深入推进西部大开发及统筹城乡综合配套改革试验的关系，优先安排涉及安全、影响稳定、改善民生的项目，重点支持库岸综合整治、生态保护带和重要支流水质保护等项目，促进库区移民安稳致富、生态环境建设与保护、地质灾害防治等工作，努力建设和谐稳定的新库区。

2、项目主要内容及实施情况

（1）项目审批

2021年8月23日，奉节县水利局、奉节县财政局《关于下达2021年度第二批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目实施计划的通知》（奉节水发〔2021〕98号），下达2021年度第二批国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）项目13个，专项资金总额12881万元，其中：移民安稳致富和促进库区经济社会发展类项目11个，专项资金总额12255万元；库区地质灾害防治类项目1个，专项资金总额496万元；三峡工程综合管理能力建设与综合效益拓展类项目1个，专项资金总额130万元。

（2）实施情况

本项目下设子项目13个，截止2022年7月，各子项目均未完工并验收，项目实施情况如下：

| 序号 |  | 项目名称 | 项目法人或责任单位 | 2021年第二批三峡后续专项资金（万元） | 合同工期 | 实际开工日 | 实施进度（截止2022年7月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、移民安稳致富和促进库区经济社会发展 |  |  |  | 12,255.00 |  |  |  |
| （一）城镇移民安置帮扶 |  |  |  | 5,430.00 |  |  |  |
| 1 | 奉节县鱼复街道红砖厂移民安置小区综合帮扶项目 | 奉节县鱼复街道办事处 |  | 1,712.00 | 330日历天（2021年1月1日-2021年11月26日） | 2021年2月28日 | 改造29幢楼调整为15幢，分三期，一期12幢（完工），二期12幢防盗铁丝网改为不锈钢钢丝网（正实施），三期3幢。 |
| 2 | 奉节县石庙游客接待中心及附属设施工程 | 重庆奉节生态旅游开发有限公司 |  | 1,225.00 |  |  | 已初步验收。新建和改造道路4条为旅游公司合并前另一公司2018实施，三峡后续资金安排后为实施新建游客接待中心建筑总面积2096㎡及其配套工程。 |
| 3 | 奉节县旅游码头游客服务中心提档升级工程 | 重庆赤甲旅游客运有限公司 |  | 500.00 | 120日历天（2021年4月15日-2022年8月15日） | 2022年5月26日 | 第一期港池疏浚已完工，第二期景观工程计划不予实施，统一规划。 |
| 4 | 奉节县西部新区移民安置小区综合帮扶 | 重庆奉节城市建设有限公司 |  | 500.00 | 360日历天（2021年11月20日-2022年11月15日） | 2021年12月29日 | 新建工程（道路油化），场平已实施。 |
| 5 | 奉节县康乐集镇横路社区移民安置小区综合帮扶 | 奉节县康乐镇人民政府 |  | 200.00 | 360日历天（2021年11月25日-2022年11月20日） | 2022年1月1日 | 尾声（绿化尚未实施，缺水）。 |
| 6 | 奉节县安坪镇集镇水厂安全巩固提升工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 |  | 623.00 | 240日历天 | 2021年12月1日 | 尾声。 |
| 7 | 奉节县永乐镇集镇水厂安全巩固提升工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 |  | 670.00 | 300日历天（2021年12月20日-2022年9月19日） | 2021年12月18日 | 推进一半。 |
| (二)农村移民安置帮扶 |  |  |  | 6,825.00 |  |  |  |
| 1 | 奉节县西牛冲（大水田）水库工程 | 重庆奉节水电开发有限公司 |  | 318.00 | 计划工期630日历天 | 2020年7月1日 | 尾声。 |
| 2 | 奉节县白帝镇农村移民安置区精准帮扶饮水安全巩固提升 | 重庆奉节水电开发有限公司 |  | 320.00 | 计划工期300天 | 2021年1月12日 | 尾声。 |
| 3 | 奉节县长江柑橘带标准化脐橙产业园基础设施建设 | 重庆奉节生态旅游开发有限公司 |  | 2,564.00 | 其中：八阵村、柑子社区、浣花社区、瞿塘村（广牧），计划工期120日历天 | 2021年12月20日 | 共计拨付2021年第一批三峡后续专项资金中约2900万元。 |
| 4 | 奉节县长江柑橘带人居环境改造基础设施建设 | 重庆奉节生态旅游开发有限公司 |  | 3,623.00 | 其中：欧营场镇整治及主道路油化（众稷），计划工期120日历天（2021年12月28日-2022年3月27日） | 2022年1月8日 |  |
| 二、库区地质灾害防治 |  |  |  | 496.00 |  |  |  |
| (一)蓄退水影响处理及移民安置区安全防护 |  |  |  | 496.00 |  |  |  |
| 1 | 奉节县三峡后续工作175m试验性蓄水受影响处理核查及补偿补助实施方案（2019年6月～2020年5月期间） | 奉节县水库管理中心 |  | 496.00 |  |  | 动态监控。 |
| 三、三峡工程综合管理能力建设和综合效益拓展 |  |  |  | 130.00 |  |  |  |
| （一）综合管理能力建设 |  |  |  | 130.00 |  |  |  |
| 1 | 奉节县数字档案馆及保管保护设施配备 | 奉节县档案馆 |  | 130.00 | 合同签订后120日历天内交货并完成安装调试（签订日：2021年9月27日） |  | 气体消防影响进度，后涉及调整，为增加库容（二期）。 |
| 合计 |  |  |  | 12,881.00 |  |  |  |

3、资金投入及使用情况

本项目下设子项目13个，财政预算安排2021年第二批三峡后续专项资金合计12,881.00万元，通过对子项目档案资料及财务会计资料进行检查，截止2022年7月，本项目实际到位资金496.00万元，系奉节县三峡后续工作175m试验性蓄水受影响处理核查及补偿补助实施方案（2019年6月～2020年5月期间）搬迁补助资金，因尚未完成受影响房屋、受影响人口的搬迁任务，未对外支付。

（二）项目绩效目标

奉节县水利局按要求编制完成项目整体绩效目标申报表，设定年度主要目标和成果为年底前项目开工率达到100%，年度财政预算执行率应达到80%以上。

- 绩效评价的组织实施情况

（一）绩效评价目的

财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段,建立和健全财政支出的追踪问责和问效制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。

（二）绩效评价主要政策依据

1、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）；

2、《财政部关于贯彻落实＜中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见＞的通知》（财预[2018]167号）；

3、《财政部关于印发＜项目支出绩效评价管理办法＞的通知》（财预[2020]10号）；

4、《重庆市财政局关于印发<重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）>的通知》（渝财绩[2019]19号）；

5、《奉节县财政局关于开展2021年度财政资金重点项目及部门整体支出绩效财政评价的通知》（奉节财绩[2022]3号）；

6、其他法律法规；

7、项目主管部门、项目实施主体提供的与本次绩效评价相关的评价资料。

（三）绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1、计划标准

计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2、行业标准

行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3、历史标准

历史标准是指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）绩效评价方法

1、比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

2、因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

3、公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

4、询问查证法

通过书面及口头询问等方式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目做出初步的判断和评价。

5、标杆管理法

标杆管理法是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆为基础进行评判，评价项目绩效实现程度。

（五）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作由奉节县财政局统一组织，奉节县预算绩效管理中心牵头，北京国富会计师事务所(特殊普通合伙）重庆分所组成以注册会计师为主的绩效评价工作组，具体负责绩效评价工作的实施。

2022年4月25日，奉节县财政局下发《关于开展2021年度财政资金重点项目及部门整体支出绩效财政评价的通知》，通知奉节县水利局拟对其负责的“2021年度第二批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目资金”实施重点绩效评价，并下发财政绩效评价基础资料清单。

2022年6月20日至2022年7月8日，绩效评价工作组在县水利局开展前期调研。根据前期调研掌握的项目情况，我们制定了本项目评价指标体系，并与奉节县财政局进行沟通，以期进一步修改、完善绩效评价工作方案、指标体系和调查问卷。

2022年7月9日至2022年8月20日，绩效评价工作组正式实施现场绩效评价工作。收集与项目相关的政策文件、内部管理制度、政府采购资料等，了解项目基本情况，同时我们实施了现场勘查及调查问卷工作。

2022年9月7日，形成绩效评价报告初稿并与奉节县财政局、县水利局、相关单位进行沟通和征求意见，以期绩效评价更加真实、全面反映项目的客观情况。

（六）绩效评价指标体系

参照相关政策依据的规定，结合本项目特点，我们制定了绩效评价指标体系表。在与奉节县财政局交流、讨论、征求意见的基础上，形成本项目绩效评价指标体系（详见附表），共设定决策、过程、产出、效益4个一级指标，下设10个二级指标、18个三级指标。根据各类指标的重要性和意义分配分值权重，分值分配为决策11分、过程26分、产出31分、效益32分。

本次绩效评价采用百分制，评价时按照本项目实际执行情况与评价要点的相符性进行打分，根据评价得分的分值，确定相应的评价等级。绩效评价级别评定标准：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、评价情况及评价结论

经评价，本项目得分80.70分，评价等级为良。分项情况汇总为：

| 项目 | 标准分 | 评价得分 | 扣分 | 扣分项概括 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 11 | 10.5 | 0.5 | （1）绩效目标合理性（扣0.2分）：部分子项目绩效指标设置不合理的情况。 （2）绩效指标明确性（扣0.2分）：部分子项目绩效指标与项目目标任务不相对应的情况。 （3）资金预算合理性（扣0.1分）：存在重复申报资金的情况。 |
| 过程 | 26 | 16.7 | 9.3 | （1）资金到位率（扣2分）：资金到位率为3.85%。 （2）预算执行率（扣2分）：预算执行率为0.00%。 （3）资金使用的合规性（扣0.2分）：存在重复申报资金的情况，涉及库区地质灾害防治项目1个项目。 （4）制度执行有效性（扣1.4分）：合同签订不规范的情况；部分项目开工时间不符合相关文件要求的情况；会计科目使用不正确的情况；均未见各项目进行公示公开的影像资料。 （5）跟踪管理“双监控”（扣1.5分）：未见项目主管部门及项目实施单位明确各项目实施过程跟踪的人员、时间及具体内容；未见项目主管部门对各项目实施即资金支付全过程进行跟踪，并形成跟踪记录；未见项目主管部门及项目实施单位按照奉节委发〔2020〕10号文件要求，对各项目预算绩效运行进行监控，并形成监控记录。 （6）绩效自评合规性（扣2.2分）： 未见项目主管部门按要求单独对本项目整体开展绩效自评工作；各子项目“绩效自评报告及自评表”内容粗放，不够细化，数据和内容不够准确等情况；未见项目整体及各子项目绩效自评的组织方案、人员分工、问卷调查等相关绩效自评工作记录资料；部分子项目绩效目标自评指标和指标值与申报时的指标和指标值不完全一致，未见调整审批手续。 |
| 产出 | 31 | 24 | 7 | 实际完成情况（扣7分）：未按合同约定工期或时限要求完工的项目7个。 |
| 效益 | 32 | 29.5 | 2.5 | （1）社会效益（扣0.5分）。 （2）受益对象的满意度（扣2分）：获取总体满意度为88.89%。 |
| 小计 | 100 | 80.7 | 19.3 |  |

（一）决策（扣0.5分）

- 1、立项依据充分性和程序规范性

根据《三峡后续工作总体规划》确定的范围、对象、原则、目标、任务，坚持“保障安全、维护稳定、关注民生、保护环境”和“区分缓急、分步实施”的原则，正确处理库区移民与非移民、经济发展与环境承载力、特色产业与优势资源、基本公共服务与城乡统筹一体化、政府作为与市场机制、三峡后续工作与深入推进西部大开发及统筹城乡综合配套改革试验的关系，优先安排涉及安全、影响稳定、改善民生的项目，重点支持库岸综合整治、生态保护带和重要支流水质保护等项目，促进库区移民安稳致富、生态环境建设与保护、地质灾害防治等工作，努力建设和谐稳定的新库区。

经检查，本项目政策依据充分，符合国家经济发展趋势；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等程序。

该指标设定分值2分，本项得分为2分。

2、绩效目标合理性

本项目下设子项目13个，奉节县水利局按要求编制完成项目整体绩效目标申报表，设定年度主要目标和成果为年底前项目开工率达到100%，年度财政预算执行率应达到80%以上。通过对项目整体及各子项目“绩效目标申报表”进行检查，存在部分子项目绩效指标设置不合理的情况，情况如下：

（1）奉节县白帝镇农村移民安置区精准帮扶饮水安全巩固提升项目，“产出指标/数量指标/指标3”绩效指标对应建设内容已变更调整，但指标值未进行调整；

（2）奉节县安坪镇集镇水厂安全巩固提升工程，“产出指标/数量指标/总指标值”绩效指标与批复建设规模及内容不完全相符，且设置不完整的情况，如：设置绩效指标”总指标值-闸阀井47个”，建设任务数实为52个；建设任务数部分（如水质在线监测系统1套、水厂九项常规检测设备1套等）未在绩效指标“总指标值”中体现。

该指标设定分值4分，扣0.2分，本项得分为3.8分。

3、绩效指标明确性

本项目下设子项目13个，通过对项目整体及各子项目“绩效目标申报表”进行检查，存在部分子项目绩效指标与项目目标任务不相对应的情况，涉及奉节县白帝镇农村移民安置区精准帮扶饮水安全巩固提升项目、奉节县安坪镇集镇水厂安全巩固提升工程2个项目。

该指标设定分值3分，扣0.2分，本项得分为2.8分。

4、资金预算合理性

2021年8月25日，奉节县财政局以奉节财农[2021]213号文下达项目资金计划12,881.00万元，其中：移民安稳致富和促进库区经济社会发展项目11个，涉及资金12,255.00万元；库区地质灾害防治项目1个，涉及资金496.00万元；三峡工程综合管理能力建设项目1个，涉及资金130.00万元。

经检查，本项目资金预算依据充分，但存在县水利局重复申报资金的情况，如：库区地质灾害防治项目，搬迁户户主黄俊鑫，其家庭实际居住人口6人，为《重庆市奉节县三峡库区后续工作175m试验性蓄水受影响处理核查及补偿补助实施方案（2015年8月-2016年4月期间）》中的批复对象，该项目本次实施方案批复对象中仍包括搬迁户户主黄俊鑫，重复申报补助资金128,158.30元。

该指标设定分值2分，扣0.1分，本项得分为1.9分。

（二）过程（扣9.3分）

1、资金到位率

通过对各子项目档案资料及财务会计资料进行检查，本项目财政预算安排资金12,881.00万元，截止2022年7月，本项目实际到位资金496.00万元。资金到位率为3.85%。

该指标设定分值2分，扣2分，本项不得分。

2、预算执行率

通过对各子项目档案资料及财务会计资料进行检查，截止2022年7月，本项目实际到位资金496.00万元，实际支出资金0.00万元，预算执行率为0.00%。

该指标设定分值2分，扣2分，本项不得分。

3、资金使用的合规性

通过对各子项目档案资料及财务会计资料进行检查，项目支出基本符合有关专项资金或财务管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但存在重复申报资金的情况，涉及库区地质灾害防治项目1个项目。

该指标设定分值6分，扣0.2分，本项得分为5.8分。

4、制度健全性

经检查，奉节县人民政府办公室印发《奉节县三峡后续工作专项资金使用管理实施细则》（奉节府办[2017]280号）、《奉节县三峡后续工作175米蓄水受影响避险搬迁项目补助实施办法》（奉节府办[2015]181号）等管理办法，项目主管部门和项目实施单位按上述文件执行。

该指标设定分值2分，本项得分为2分。

5、制度执行有效性

通过对各子项目档案资料及财务会计资料进行检查，项目执行基本遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同按规定采用招投标等方式签订，但存在以下问题：

（1）合同签订不规范的情况

1）奉节县三峡后续工作175m试验性蓄水受影响处理核查及补偿补助实施方案（2019年6月-2020年5月期间）项目，2021年5月17日，奉节县安坪镇人民政府与搬迁户黄俊鑫签订搬迁协议书，协议抬头（项目实施单位）填制为“安坪镇（镇、街道办）”，协议落款处甲方代表未签章。

2）奉节县旅游码头游客服务中心提档升级工程，2021年11月11日，重庆赤甲旅游客运有限公司与中标单位签订施工合同，合同签订日（2021年11月11日）晚于合同约定计划开工日（2021年4月15日）。

（2）部分项目开工时间不符合相关文件要求的情况

部分子项目开工时间不符合奉节水发[2021]98号文 “新建项目必须在10月底前开工建设”的要求，涉及奉节县安坪镇集镇水厂安全巩固提升工程、奉节县永乐镇集镇水厂安全巩固提升工程2个项目。

（3）会计科目使用不正确的情况

奉节县西部新区移民安置小区综合帮扶项目，2020年12月记33号凭证，报销地质勘察咨询费3,000.00元，会计处理时记入“建筑安装工程投资”科目，未记入“待摊投资”科目核算；2020年12月记42号凭证，报销道路用地勘界费10,365.00元，会计处理时记入“建筑安装工程投资”科目，未记入“待摊投资”科目核算。

（4）均未见各项目进行公示公开的影像资料。

该指标设定分值4分，扣1.4分，本项得分为2.6分。

6、跟踪管理“双监控”

通过对各子项目档案资料及财务会计资料进行检查，存在如下问题：

（1）未见项目主管部门及项目实施单位明确各项目实施过程跟踪的人员、时间及具体内容。

（2）未见项目主管部门对各项目实施即资金支付全过程进行跟踪，并形成跟踪记录。

（3）未见项目主管部门及项目实施单位按照奉节委发[2020]10号文件要求，对各项目预算绩效运行进行监控，并形成监控记录。

该指标设定分值2分，扣1.5分，本项得分为0.5分。

7、绩效自评合规性

通过对项目整体及各子项目“绩效自评报告及自评表”进行检查，存在如下问题：

（1）奉节县水利局、奉节县财政局对奉节县国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）转移支付2021年度项目开展了绩效自评工作（奉节水利文[2022]47号），形成了自评报告及自评表，但未按要求单独对本项目整体开展绩效自评工作。

（2）各子项目“绩效自评报告及自评表”内容粗放，不够细化，数据和内容不够准确等情况。

（3）未见项目整体及各子项目绩效自评的组织方案、人员分工、问卷调查等相关绩效自评工作记录资料。

（4）部分子项目绩效目标自评指标和指标值与申报时的指标和指标值不完全一致，未见调整审批手续。如：奉节县安坪镇集镇水厂安全巩固提升工程，绩效目标申报时，数据指标（入户水表、配套管网）年度指标值分别设置为800块、15000米，自评时年度指标值分别设置为900块、20000米。

该指标设定分值6分，扣2.2分，本项得分为3.8分。

8、档案管理

通过对各子项目档案资料及财务会计资料进行检查，档案资料齐全并及时整理归档，并由专人管理。

该指标设定分值2分，本项得分为2分。

（三）产出（扣7分）

- 1、实际完成情况

本项目下设子项目13个，通过对各子项目档案资料及财务会计资料进行检查，13个子项目均未完工并验收，其中未按合同约定工期或时限要求完工的项目7个，具体情况如下：

（1）奉节县鱼复街道红砖厂移民安置小区综合帮扶项目，实际开工日为2021年2月28日，合同约定计划工期为330日历天；

（2）奉节县安坪镇集镇水厂安全巩固提升工程，实际开工日为2021年12月1日，合同约定计划工期为240日历天；

（3）奉节县西牛冲（大水田）水库工程，实际开工日为2020年7月1日，合同约定计划工期为630日历天；

（4）奉节县白帝镇农村移民安置区精准帮扶饮水安全巩固提升项目，实际开工日为2021年1月12日，合同约定计划工期为300日历天；

（5）奉节县长江柑橘带标准化脐橙产业园基础设施建设项目，已超出合同工期；

（6）奉节县长江柑橘带人居环境改造基础设施建设项目，已超出合同工期；（7）奉节县数字档案馆及保管保护设施配备项目，已超出合同工期；

该指标设定分值13分，扣7分，本项得分为6分。

2、质量达标情况

通过对各子项目档案资料及财务会计资料进行检查，未发现项目实施过程中存在施工质量问题。

该指标设定分值13分，本项得分为13分。

3、成本节约情况

通过对各子项目档案资料及财务会计资料进行检查，本项目下设子项目13个均未完工并验收。根据相关资料，财政预算安排本项目资金12,881.00万元，截止2022年7月，本项目实际到位资金496.00万元，各子项目均不存在超支的情况。

该指标设定分值5分，本项得分5分。

（四）效益（扣2.5分）

1、社会效益

本项目下设子项目13个，其中：移民安稳致富和促进库区经济社会发展类项目11个，库区地质灾害防治类项目1个，三峡工程综合管理能力建设与综合效益拓展类项目1个。本项目实施改善了移民安置区出行条件和社会保障条件，持续投入必要的基础设施和公共服务设施建设，大力加强库区城镇移民安置区、农村移民安置区项目帮扶，持续改善移民群众生产生活条件和人居环境，提升生产发展水平，促进移民安置稳定和社会和谐发展。持续推进三峡库区地质灾害防治和监测预警，对三峡水库蓄水相关影响及时进行了有效处置，进一步加强了移民安置区高切坡监测预警及安全维护等。

该指标设定分值15分，结合现场问卷情况，酌情扣0.5分，本项得分为14.5分。

2、可持续影响

2022年2月20日，成立了以巩义胜（县委副书记、县政府县长）为组长的奉节县三峡后续工作领导小组，下设办公室在县水利局，由县水利局局长兼任办公室主任。领导小组办公室承担领导小组日常工作，负责三峡后续工作全过程跟踪管理，形成了长效工作机制。

该指标设定分值7分，本项得分为7分。

3、受益对象的满意度

本次通过现场走访的方式实施调查问卷，调查获取受益对象对项目实施效果的总体满意程度，通过调查问卷统计分析，获取总体满意度为88.89%。

该指标设定分值10分，扣2分，本项得分为8分。

四、存在的问题

（一）重复申报财政搬迁补助资金。

库区地质灾害防治项目，搬迁户户主黄俊鑫，其家庭实际居住人口6人，为《重庆市奉节县三峡库区后续工作175m试验性蓄水受影响处理核查及补偿补助实施方案（2015年8月-2016年4月期间）》中的批复对象，但在《奉节县三峡后续工作175m试验性蓄水受影响处理核查及补偿补助实施方案（2019年6月～2020年5月期间）》批复对象中仍包括搬迁户户主黄俊鑫，重复申报补助资金128,158.30元。

（二）部分项目绩效指标设置不合理。

通过对项目整体及各子项目“绩效目标申报表”进行检查，存在部分子项目绩效指标设置不合理的情况，情况如下：

1、奉节县白帝镇农村移民安置区精准帮扶饮水安全巩固提升项目，“产出指标/数量指标/指标3”绩效指标对应建设内容已变更调整，但指标值未进行调整；

2、奉节县安坪镇集镇水厂安全巩固提升工程，“产出指标/数量指标/总指标值”绩效指标与批复建设规模及内容不完全相符，且设置不完整的情况，如：设置绩效指标”总指标值-闸阀井47个”，建设任务数实为52个；建设任务数部分（如水质在线监测系统1套、水厂九项常规检测设备1套等）未在绩效指标“总指标值”中体现。

（三）项目实施进度慢，资金到位率极低。

本项目下设子项目13个，截止2022年8月，各子项目均未完工并验收。根据相关文件，财政预算安排本批次资金12881万元，截止目前，财政到位资金仅为496万元，到位率为3.85%。各子项目财政预算安排资金情况：移民安稳致富和促进库区经济社会发展类项目11个，专项资金总额12255万元；库区地质灾害防治类项目1个，专项资金总额496万元；三峡工程综合管理能力建设与综合效益拓展类项目1个，专项资金总额130万元。

（四）制度执行不到位。

通过对各子项目档案资料及财务会计资料进行检查，存在以下问题：

1、合同签订不规范的情况

（1）奉节县三峡后续工作175m试验性蓄水受影响处理核查及补偿补助实施方案（2019年6月-2020年5月期间）项目，2021年5月17日，奉节县安坪镇人民政府与搬迁户黄俊鑫签订搬迁协议书，协议抬头（项目实施单位）填制为“安坪镇（镇、街道办）”，协议落款处甲方代表未签章。

（2）奉节县旅游码头游客服务中心提档升级工程，2021年11月11日，重庆赤甲旅游客运有限公司与中标单位签订施工合同，合同签订日（2021年11月11日）晚于合同约定计划开工日（2021年4月15日）。

2、部分项目开工时间不符合相关文件要求的情况

部分子项目开工时间不符合奉节水发[2021]98号文 “新建项目必须在10月底前开工建设”的要求，涉及奉节县安坪镇集镇水厂安全巩固提升工程、奉节县永乐镇集镇水厂安全巩固提升工程2个项目。

3、会计科目使用不正确的情况

奉节县西部新区移民安置小区综合帮扶项目，2020年12月记33号凭证，报销地质勘察咨询费3,000.00元，会计处理时记入“建筑安装工程投资”科目，未记入“待摊投资”科目核算；2020年12月记42号凭证，报销道路用地勘界费10,365.00元，会计处理时记入“建筑安装工程投资”科目，未记入“待摊投资”科目核算。

4、均未见各项目进行公示公开的影像资料。

（五）跟踪管理“双监控”执行不到位，如：未见项目主管部门及项目实施单位明确各项目实施过程跟踪的人员、时间及具体内容；未见项目主管部门对各项目实施即资金支付全过程进行跟踪，并形成跟踪记录；未见项目主管部门及项目实施单位按照奉节委发[2020]10号文件要求，对各项目预算绩效运行进行监控，并形成监控记录。

（六）绩效自评工作不到位，报告内容过于形式化。

五、有关建议

（一）建全专项资金监管机制，探索“预算、执行、监督”三位一体跟踪监管机制，从专项资金的事前、事中、事后进行全方位、全过程监督，形成科学化、制度化、规范化的资金监管体系，以规避资金重复申报风险。

（二）项目主管部门设置绩效目标及绩效指标时，应该参照相关政策依据，根据项目自身特点，选择和设置科学合理的绩效目标和绩效指标。同时财政部门预算公开评审人员加强对重点专项绩效目标编制质量进行审核。对绩效目标及绩效指标设置不合理的，不予通过。按要求规范开展绩效自评工作，提高自评工作的完成质量。同时建议财政部门对项目主管部门绩效管理工作加大指导力度，加强结果应用。

（三）规范项目实施及过程管理，坚持“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，项目主管部门要加强对项目的跟踪管理，要落实到具体的责任人，从项目建设程序、实施进度、资金支付、合同管理等多方面进行监管。

六、报告的使用限制

绩效评价报告只能用于评价报告载明的评价目的，未征得委托方和会计师事务所同意，绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外。因使用本报告不当造成的后果，与执行本次绩效评价业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：

1. 2021年度第二批国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目资金绩效评价指标体系

附送：

1.北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所营业执照（复印件）

2.北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所执业证书（复印件）

3.执业注册会计师证书（复印件）

| 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所 | 中国注册会计师： 曾勇 |
| --- | --- |
| 中国·重庆 | 中国注册会计师： 林原 |
|  | 2022年9月7日 |