|  | 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所 通讯地址： 重庆市渝北区龙溪街道新溉大道18号国宾城11栋4-11 电话：023- 6776 8473 邮政编码：401147 |
| --- | --- |

2021年水库移民后期扶持基金项目

绩效评价报告

评价报告概述

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，按照奉节县财政局《关于开展2021年度财政资金重点项目及部门整体支出绩效财政评价的通知》（奉节财绩[2022]3号）工作安排，开展2021年水库移民后期扶持基金项目绩效评价。

一、绩效评价结果

2021年水库移民后期扶持基金项目得分83.00分，绩效等级为良。

2021年水库移民后期扶持基金项目包括奉节县奉中沟综合治理工程、奉节县鹤峰乡楠木溪排险工程、奉节县兴隆镇清泉河集镇段应急处置工程、奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范工程、天赐胡水库一期安置房文化广场工程、宝塔坪公交车降价损失补助6个项目。奉节县奉中沟综合治理工程、奉节县鹤峰乡楠木溪排险工程、奉节县兴隆镇清泉河集镇段应急处置工程已于2021年内完工验收，奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范工程、天赐胡水库一期安置房文化广场工程于2021年开工未达到阶段验收条件，宝塔坪公交车降价损失补助项目为直接补贴万州区汽车运输有限责任公司降价损失。

二、存在的问题

（一）部分绩效目标设置不合理、无法衡量，如天赐湖水库一期安置房文化广场工程产出指标-数量指标设置与文件批复工程量不匹配，奉节县奉中沟综合治理工程、奉节县鹤峰乡楠木溪排险工程、奉节县兴隆镇清泉河集镇段应急处置工程、奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范村工程质量指标-设计变更率100%设置错误，奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范村工程产出指标-数量指标-建成规模指标值设置不够细化。

（二）资金到位率低。

（三）跟踪管理工作不到位，未形成书面跟踪管理记录。

（四）绩效自评工作不到位，自评工作形式化，未达到绩效自评作用。

（五）天赐湖水库一期安置房文化广场工程、奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范村工程2021年未达到阶段验收条件。

三、建议

（一）财政项目支出绩效目标申报表的绩效指标设置应结合项目实际情况，参照相关文件合理设置。

（二）项目实施单位应及时跟进、推进工作进度，防止项目未按计划进度完成。

（三）项目跟踪管理工作应常态化，形成书面管理记录。

（四）项目实施单位应严格按照相关文件要求进行绩效自评工作，对绩效目标进行监控，防止目标偏离。

2021年水库移民后期扶持基金项目

绩效评价报告

国富渝咨字[2020]****号

评价报告正文

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施绩效管理的意见》精神，奉节县财政局下发《关于开展2021年度财政资金重点项目及部门整体支出绩效财政评价的通知》对奉节县2021年度重点项目绩效评价进行了安排。我们接受委托，于2022年6月19日至2022年8月12日，对2021年水库移民后期扶持基金项目开展了绩效评价。项目实施单位对所提供的有关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是收集充分、适当的证据以对该项目的绩效情况发表意见。在评价过程中，我们结合工作的实际情况，实施了复核项目资料、现场检查、现场访谈、询问等我们认为必要的程序。现将评价情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

2020年11月12日，奉节县人民政府下达《关于拟纳入奉节县2021年度水库移民后期扶持（含三峡水库库区基金）项目库的批复》（奉节府[2020]206号），将奉节县奉中沟综合治理工程、奉节县鹤峰乡楠木溪排险工程、奉节县兴隆镇清泉河集镇段应急处置工程、奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范工程、天赐胡水库一期安置房文化广场工程、宝塔坪公交车降价损失补助6个项目纳入奉节县2021年度水库移民后期扶持（含三峡水库库区基金）项目库，2021年3月10日，奉节县水利局、奉节县财政局下达《关于下达奉节县2021年水库移民后期扶持基金项目计划的通知》（奉节水发[2021]32号），安排项目及结余资金2575万元给奉节县奉中沟综合治理工程、奉节县鹤峰乡楠木溪排险工程、奉节县兴隆镇清泉河集镇段应急处置工程、奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范工程、天赐胡水库一期安置房文化广场工程、宝塔坪公交车降价损失补助6个项目。

2、项目主要内容及实施情况

2021年水库移民后期扶持基金项目包括奉节县奉中沟综合治理工程、奉节县鹤峰乡楠木溪排险工程、奉节县兴隆镇清泉河集镇段应急处置工程、奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范工程、天赐胡水库一期安置房文化广场工程、宝塔坪公交车降价损失补助6个项目。

2.1资金：2021年3月28日，奉节县财政局《关于调整下达奉节县2021水库移民后期扶持基金项目资金计划的通知》（奉节财农[2021]94号）下达资金预算，2021年水库移民后期扶持基金项目资金计划投资2,575.00万元。2021年12月8日，奉节县人民政府《关于同意调整2021年度三峡水库库区基金使用的批复》（奉节府[2021]229号）变更财政预算，调减奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范工程298万元，调减奉节县奉中沟综合治理工程130万元。2022年1月8日，奉节县财政局《关于调整下达2021年度三峡水库库区基金项目计划的通知》（奉节财农[2022]4号）变更财政预算，调减奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范工程298万元，调减奉节县奉中沟综合治理工程130万元。变更后奉节县奉中沟综合治理工程预算资金470.00万元，奉节县鹤峰乡楠木溪排险工程预算资金174.00万元，奉节县兴隆镇清泉河集镇段应急处置工程预算资金498.00万元，奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范工程预算资金672.00万元，天赐胡水库一期安置房文化广场工程预算资金238.00万元，宝塔坪公交车降价损失补助预算资金95.00万元，合计预算资金2,147.00万元。

2.2可行性研究报告的批复：

2.2.1 2021年2月5日，奉节县发展和改革委员会、奉节县水利局下达《关于奉节县奉中沟综合治理工程可行性研究（代初步设计）报告的批复》（奉节发改投[2021]47号）,项目主要建设内容及建设规模：新建防洪护岸工程、河道疏浚工程、底板衬砌工程及附属建筑物。工程起于渣场烂渣坝下游1#谷坊坝，止于下游已成堤防处，治理河道长度为953m，治理岸线长度1947.05m，左岸岸线长度970.63m，右岸岸线长度976.42m。项目总投资及资金来源：项目总投资为623.77万元，其中：工程费用426.42万元，施工临时工程23.7万元，独立费用111.57万元，基本预备费28.08万元，水土保持工程18万元，环境保护工程16万元。资金来源为三峡水库库区基金600万元及业主自筹23.77万元。建设工期：8个月。

2.2.2  2021年2月5日，奉节县发展和改革委员会、奉节县水利局下达《关于奉节县鹤峰乡楠木溪排险工程可行性研究（代初步设计）报告的批复》（奉节发改投[2021]51号）,项目主要建设内容及建设规模：1、新建防洪护岸工程：新建防洪护岸岸线长度为108.66m，其中：左岸57.81m，右岸50.85m。新建护岸为C20埋石砼仰斜式挡墙，长度为108.66m。2、底板衬砌工程：设计采用C20埋石砼衬砌，衬砌范围位于（中0+000.000~中0+360.14）共360.14m。项目总投资及资金来源：工程总投资173.65万元，其中：建筑工程费用129.26万元；施工临时工程费用6.46万元，独立费用25.85万元，基本预备费8.08万元，水土保持工程2.00万元，环境保护工程2.00万元。资金来源为三峡水库库区基金。建设工期：4个月。

2.2.3  2021年3月9日，奉节县发展和改革委员会、奉节县水利局下达《关于奉节县兴隆镇清泉河集镇段应急处置工程可行性研究（代初步设计）报告的批复》（奉节发改投[2021]95号）,项目主要建设内容及建设规模：本次清泉河应急抢险工程治理河道总长约565m，涉及右岸约118m挡墙护岸修复及堤后雨污管网的复建、钢管桩支护和整段挡墙基础防冲掏刷设计。本工程段主要由堤防、钢管桩支护、河床大块石换填、雨污管网复建等组成。项目总投资及资金来源：工程总投资为497.84万元。其中：建筑工程388.20万元，施工临时工程18.57万元，独立费用62.60万元，基本预备费23.47万元，水土保持工程3.00万元，环境保持工程2.00万元；资金来源为大中型水库移民后期扶持基金。建设工期：35天。

2.2.4  2021年2月7日，奉节县发展和改革委员会、奉节县水利局下达《关于奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范村工程可行性研究报告的批复》（奉节发改投[2021]46号）,项目主要建设内容及建设规模：本工程分为安置点人居环境改造和白茶产业园提质增效。①安置点人居环境改造：安置点人居环境改造主要建设内容：改扩建便民服务中心211.95㎡，安置点景观石村标1座；安置点入场道路油化153m；安置点沥青地坪铺装4700㎡；安置点绿化完善735㎡；透水砖铺砌304㎡；安置点羽毛球场1座；停车位12个；太阳能路灯6盏及健身器材等相关配套设施。②白茶产业园提质增效：白茶产业园提质增效主要建设内容：硬化产业路2958.63m，道路宽3.5m；田间生产路1.0m宽4165m；改造白茶标准园32.9亩；抗旱池2口，灌溉管道13160m，物资堆放平台2座。投资估算及资金来源：项目总投资为969.05万元，其中：建筑安装工程费用871.89万元，工程建设其他费用97.16万元。资金来源为奉节县2021年度水库移民后期扶持（含三峡水库库区基金）。建设工期：9个月。

2.2.5  2021年5月6日，奉节县发展和改革委员会、奉节县水利局下达《关于天赐湖水库一期安置房文化广场工程可行性研究报告的批复》（奉节发改投[2021]170号）,项目主要建设内容及建设规模：改建文化广场1座（包含建设停车场1座，小区内种植行道树125颗，安装DN150镀锌消防管342m、DN100镀锌消防管702m、DN65镀锌消防管99m、室外地下式消防栓5套、室内消防栓33套）。其中广场占地面积3660㎡，场内布置典礼台1座、公厕1座、休闲座椅20套、成品垃圾箱3个、太阳能灯9盏、青石板铺装2332㎡、花岗石铺装194㎡、路面油化450㎡、绿化255㎡、健身器材1套等。停车场占地2120㎡，场内布置停车位38个、太阳能灯6盏、路面油化722㎡、绿化825㎡等。投资估算及资金来源：本项目总投资442.84万元，其中：工程费用358.53万元，工程建设其他费用63.22万元，基本预备费21.09万元。资金来源大中型水库移民后期扶持资金。建设工期：5个月。

2.2.6  宝塔坪公交车降价损失补助项目为直接补贴万州区汽车运输有限责任公司95万元。

2.3 预算批复：

2.3.1 2021年4月15日，奉节县财政投资评审中心下达《关于奉节县奉中沟综合治理工程项目预算编制结果的通知》（奉节财评[2021]79号），批复项目预算编制382.52万元。

2.3.2 2021年4月21日，奉节县财政投资评审中心下达《关于奉节县鹤峰乡楠木溪排险工程预算编制结果的通知》（奉节财评[2021]85号），批复项目预算编制145.47万元。

2.3.3 2021年4月28日，奉节县财政投资评审中心下达《关于奉节县兴隆镇清泉河集镇段应急处置工程预算编制结果的通知》（奉节财评[2021]91号），批复项目预算编制372.85万元。

2.3.5 2021年7月6日，奉节县财政投资评审中心下达《关于奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范村工程预算编制结果的通知》（奉节财评[2021]158号），批复项目预算编制737.08万元。

2.3.6 2021年9月1日，奉节县财政投资评审中心下达《关于天赐湖水库一期安置房文化广场工程预算编制结果的通知》（奉节财评[2021]219号），批复项目预算编制340.97万元。

3、资金投入及使用情况

2021年项目实施单位累计收到拨款金额795.00万元，项目预算资金2,147.00万元，资金到位率37.03%。

2021年项目实施单位累计支出671.23万元，预算执行率84.43%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

奉节县奉中沟综合治理工程设立绩效目标为：新建防洪护岸工程、河道疏浚工程、底板衬砌工程及附属建筑物。工程起于渣场烂渣坝下游1#谷坊坝，止于下游已成堤防处，治理河道长度为953m，治理岸线长度1947.05m，左岸岸线长度970.63m，右岸岸线长度976.42m。本工程建成后将改善953m道路交通条件，能够解决西部新区的交通难的问题，对脐橙销售、发展经济，改善水利防洪基础设施，对人民的生产生活条件有极大的推动作用。

奉节县鹤峰乡楠木溪排险工程设立绩效目标为：新建防洪护岸岸线长度为108.66m，其中：左岸57.81m，右岸50.85m。新建护岸为C20埋石砼仰斜式挡墙，长度为108.66m。底板衬砌工程设计采用C20埋石砼衬砌，衬砌范围位于（中0+000.000~中0+360.14）共360.14m。本工程建成后将改善108.66m道路交通条件，能够解决鹤峰乡人民汛期度汛问题，对发展经济，改善水利防洪基础设施，对人民的生产生活条件有极大的推动作用。

奉节县兴隆镇清泉河集镇段应急处置工程设立绩效目标为：工程治理河道总长565m，涉及右岸约118m挡墙护岸修复及堤后雨污管网的复建、钢管桩支护和整段挡墙基础防冲掏刷设计。本工程建成后将改善565m道路交通条件，能够解决兴隆镇人民汛期度汛问题，对发展经济，改善水利防洪基础设施，对人民的生产生活条件有极大的推动作用。

奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范工程设立绩效目标为：改扩建便民服务中心211.95㎡，石村标1座，道路油化153m，沥青地坪铺装4700㎡，小区点绿化完善735㎡，透水砖铺砌304㎡，升级改造园区产业路2958.63m，硬化田间生产便道4165m，改造白茶标准园32.9亩，抗旱池2口，灌溉管道13160m，观景平台2座。本工程建成后将改善产业灌溉和交通运输人居环境等问题，能够解决河水村村民1700余人（其中移民200余人）的灌溉和交通运输人居环境问题，对发展经济，改善人民的生产生活条件有极大的推动作用。

天赐胡水库一期安置房文化广场工程设立绩效目标为：新建移民文化广场666平方米、消防管道500米、停车场125平方米、人行道铺装300米和太阳能路灯51盏，工程建成后将解决五坝村村民约880人（其中移民860人）的文化广场问题，对改善人居环境和丰富文化活动有极大的推动作用。

宝塔坪公交车降价损失补助设立绩效目标为：对宝塔坪公交车降价损失实施补助。

2、阶段性目标

未设置阶段性目标。

二、绩效评价的组织实施情况

（一）绩效评价目的

财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段,建立和健全财政支出的追踪问责和问效制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。

（二）绩效评价主要政策依据

1、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）；

2、《财政部贯彻落实＜中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见＞的通知》（财预[2018]167号）；

3、《财政部关于印发＜项目支出绩效评价管理办法＞的通知》（财预[2020]10号）；

4、《重庆市财政局关于推进区县预算绩效管理工作的通知》（渝财绩[2020]1号）；

5、《重庆市财政局重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法》（渝财绩[2019]19号）；

6、拨付的相关资金文件、账簿、报表和文字材料等基础性资料；

7、被评单位相关财务会计资料；

8、其他与本次绩效评价相关资料。

（三）绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1、计划标准

计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2、行业标准。

行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3、历史标准。

历史标准是指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）绩效评价方法

1、比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

2、因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

3、公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

4、询问查证法

通过书面及口头询问等方式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目做出初步的判断和评价。

5、标杆管理法

标杆管理法是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆为基础进行评判，评价项目绩效实现程度。

（五）绩效评价工作过程

绩效评价工作由奉节县财政局统一组织，奉节县预算绩效管理中心牵头，北京国富会计师事务所(特殊普通合伙）重庆分所组成以注册会计师为主的绩效评价工作组，具体负责绩效评价工作的实施。

2022年4月25日，奉节县财政局下发《关于开展2021年度财政资金重点项目及部门整体支出绩效财政评价的通知》，通知奉节县水利局负责拟对其负责的“2021年水库移民后期扶持基金项目”实施重点绩效评价，并下发重点绩效评价需准备的资料清单。

2022年6月24日，绩效评价工作组在奉节县水利局和项目实施单位开展前期调研。经前期调研掌握的项目情况，参照《重庆市财政局重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法》的规定，我们制定绩效评价工作方案和指标，并同时发奉节县财政局、奉节县水利局和项目实施单位沟通和咨询，以期进一步修改、完善绩效评价工作方案、指标体系和调查问卷。

2022年7月11日至8月12日，绩效评价工作组正式实施现场绩效评价工作。收集与项目相关的政策文件、内部管理制度、政府采购资料等，了解项目基本情况，同时我们实施了现场勘查及访谈项目实施附近居民。

2022年9月8日，形成绩效评价报告初稿并同时发奉节县财政局、奉节县水利局、项目实施单位沟通和征求意见，以期绩效评价更加真实、全面反映项目的客观情况。

（六）绩效评价指标体系

参照《重庆市财政局重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法》的规定，结合“2021年水库移民后期扶持基金项目”特点，我们制定了绩效评价指标体系表，在与项目实施单位及财政局专管员交流、讨论、征求意见的基础上，形成“2021年水库移民后期扶持基金项目”绩效评价指标体系（详见附表），该指标体系由三级指标构成，其中：一级指标4个、二级指标11个、三级指标19个，共计100分。按照一级指标分值，决策11分，过程26分，产出40分，效益23分。

针对19个三级指标设置评价要点41处，评价时按照实际执行情况与评价要点的相符性进行打分。

三、评价情况及评价结论

经评价，2021年水库移民后期扶持基金项目得分83.00分，评价等级为良，分项情况汇总为：

| 项目 | 标准分 | 评价得分 | 扣分 | 扣分项概括 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 11 | 10 | 1 | 部分指标设置不合理、无法衡量，扣1分。 |
| 过程 | 26 | 18 | 8 | 项目资金到位不及时扣2分，预算执行率低扣0.5份，项目跟踪管理“双监控”执行不到位扣1.5分，绩效自评工作不到位扣4分。 |
| 产出 | 40 | 32 | 8 | 2个项目2021年未达到阶段验收条件，扣8分。 |
| 效益 | 23 | 23 |  |  |
| 小计 | 100 | 83 | 17 |  |

（一）决策

- 1、立项依据充分性和程序规范性

2020年11月13日经奉节县人民政府同意将奉节县奉中沟综合治理工程、奉节县鹤峰乡楠木溪排险工程、奉节县兴隆镇清泉河集镇段应急处置工程、天赐湖水库一期安置房文化广场工程、奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范村工程、宝塔坪公交车降价损失补助项目纳入奉节县2021年度水库移民后期扶持（含三峡水库库区基金）项目库（奉节府[2020]206号）。2021年3月10日奉节县水利局、奉节县财政局下达奉节县2021年水库移民后期扶持基金项目计划的通知（奉节水发[2021]32号），安排项目及结余资金2575万元给6个项目。2021年3月28日奉节县财政局调整下达奉节县2021水库移民后期扶持基金项目资金计划的通知（奉节财农[2021]94号），下达奉节县2021年水库移民后期扶持基金项目资金计划2575万元给6个项目。本资金6个项目中5个建设项目进行可行性研究并上报奉节县发展和改革委员会、奉节县水利局得到批复。

该指标设定分值2分，本项得分为2分。

2、绩效目标的合理性

奉节县水利局按要求申报了财政项目支出绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，有效反映项目的预期产出、效益。

该指标设定分值4分，本项得分为4分。

3、绩效指标明确性

奉节县水利局将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标基本通过清晰的指标值予以体现，与项目目标任务基本相对应。但存在部分绩效指标设置不合理的情况，具体情况如下：天赐湖水库一期安置房文化广场工程产出指标-数量指标设置与文件批复工程量不匹配；奉节县奉中沟综合治理工程、奉节县鹤峰乡楠木溪排险工程、奉节县兴隆镇清泉河集镇段应急处置工程、奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范村工程质量指标-设计变更率100%设置错误；奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范村工程产出指标-数量指标-建成规模指标值设置不合理，与分值无法对应。

该指标设定分值3分，部分绩效指标设置不清晰、不合理扣1分，本项得分为2分。

- 4、资金预算合理性

奉节县水利局上报奉节县财政投资评审中心5个建设项目预算编制并获得批复。

该指标设定分值2分，本项得分为2分。

（二）过程

- 1、资金到位率

2021年项目实施单位累计收到拨款金额795.00万元，项目预算资金2,147.00万元。资金到位率37.03%。

该指标设定分值2分，资金到位率＜60%扣2分，本项得分为0分。

2、预算执行率

2021年项目实施单位累计支出671.23万元，项目实际到位资金795.00万元。预算执行率84.43%

该指标设定分值2分，80%≤预算执行率＜100%扣0.5分，本项得分为2分。

3、资金使用的合规性

奉节县奉中沟综合治理工程、奉节县鹤峰乡楠木溪排险工程、奉节县兴隆镇清泉河集镇段应急处置工程资金使用符合文件批复规定用途和范围，天赐胡水库一期安置房文化广场工程、奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范村工程2021年内无资金使用，宝塔坪公交车降价损失补助项目为直接补助项目。

我们对2021年水库移民后期扶持基金项目进行了检查，项目实施单位支付手续齐全，审批流程完善；资金支付凭证合规，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；不存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象。

该指标设定分值6分，本项得分为6分。

4、制度健全性

奉节县水利局和项目实施单位具有相应财务和业务管理制度，相关财务和业务管理制度合法、合规、完整。

该指标设定分值2分，本项得分为2分。

5、制度执行有效性

制度执行符合相关法律法规和相关管理规定，项目无调整，项目合同按规定方式签订，项目的招投标情况在招投标代理机构网站进行了公示公开。

该指标设定分值4分，本项得分为4分。

6、跟踪管理双监控

未见实施过程跟踪人员等资料，项目由相关科室人员负责，项目进行不定期检查，项目资金使用均有相关人员和领导签字审核，项目运行维护过程未形成纸质监控记录，项目未按奉节委发[2020]10号文件要求对项目预算绩效运行进行监控。

该指标设定分值2分，未见实施过程跟踪人员等资料扣0.5分，项目运行维护过程未形成监控记录扣0.5分，项目未按奉节委发[2020]10号文件要求对项目预算绩效运行进行监控扣0.5分，本项得分为0.5分。

7、绩效自评

奉节县水利局按要求开展了绩效自评工作，绩效自评报告和绩效目标自评表均由奉节县水利局填制，绩效自评报告过于简单，未见绩效自评的组织方案、人员分工、问卷调查等相关绩效自评工作记录，经检查，绩效目标自评指标和指标值与申报时的指标和指标值不完全一致，未见调整审批手续，项目主管单位和项目实施单位已按照要求在指定网站上公开本项目绩效自评结果。

该指标设定分值6分，自评报告与绩效目标自评表无法对应扣1分，未见绩效自评工作记录扣1分，绩效目标自评指标和指标值与申报时的指标和指标值不完全一致，未见调整审批手续扣2分，本项得分为2分。

8、档案管理

项目档案资料齐全，由项目实施单位相关科室经办人管理保存。

该指标设定分值2分，本项得分为2分。

（三）产出

- 1、实际完成情况

奉节县奉中沟综合治理工程、奉节县鹤峰乡楠木溪排险工程、奉节县兴隆镇清泉河集镇段应急处置工程已在2021年内完工验收，天赐湖水库一期安置房文化广场工程、奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范村工程2021年内开工未达到阶段验收条件，宝塔坪公交车降价损失补助项目为直接补助项目。

该指标设定分值24分，2个项目2021年内开工未达到阶段验收条件扣8分，本项得分为16分。

- 2、质量达标情况

奉节县奉中沟综合治理工程、奉节县鹤峰乡楠木溪排险工程、奉节县兴隆镇清泉河集镇段应急处置工程已在2021年内完工验收，天赐湖水库一期安置房文化广场工程、奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范村工程2021年内开工未达到阶段验收条件，宝塔坪公交车降价损失补助项目为直接补助项目，不存在需要验收情况。

该指标设定分值6分，本项得分为6分。

- 3、完成及时性

奉节县奉中沟综合治理工程、奉节县鹤峰乡楠木溪排险工程、奉节县兴隆镇清泉河集镇段应急处置工程已在2021年内完工验收，天赐湖水库一期安置房文化广场工程、奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范村工程2021年内开工未达到阶段验收条件，宝塔坪公交车降价损失补助项目为直接补助项目。项目均在文件批复工期内。

该指标设定分值5分，本项得分为5分。

- 4、成本节约率

奉节县奉中沟综合治理工程、奉节县鹤峰乡楠木溪排险工程、奉节县兴隆镇清泉河集镇段应急处置工程已在2021年内完工验收，天赐湖水库一期安置房文化广场工程、奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范村工程2021年内开工未达到阶段验收条件，宝塔坪公交车降价损失补助项目为直接补助项目。项目均未超过文件批复预算金额。

| 项目名称 | 预算资金（万元） | 支出金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 宝塔坪公交车降价损失补助 | 95.00 | 95.00 |
| 天赐湖水库一期安置房文化广场工程 | 238.00 | - |
| 奉节县奉中沟综合治理工程 | 470.00 | 270.41 |
| 奉节县鹤峰乡楠木溪排险工程 | 174.00 | 112.42 |
| 奉节县兴隆镇清泉河集镇段应急处置工程 | 498.00 | 193.40 |
| 奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范村工程 | 672.00 | - |
| 合计 | 2,147.00 | 671.23 |

该指标设定分值5分，本项得分为5分。

（四）效益

1、社会效益

通过对奉节县水利局2021年水库移民后期扶持基金项目运行情况进行问卷调查分析，项目的社会效益主要体现在“是否有助于治理周边防洪隐患”、“是否改善居民出行条件”等方面，本次通过现场实地抽查走访项目实施周边居民的意见进行评价。本项目的认可度为100%。

该指标设定分值9分，本项得分为9分。

2、可持续影响

奉节县奉中沟综合治理工程、奉节县鹤峰乡楠木溪排险工程、奉节县兴隆镇清泉河集镇段应急处置工程完工验收后移交当地居委会、村委会等机构监督管理，形成长效维修维护，保证工程持续发挥作用。

该指标设定分值4分，本项得分为4分。

3、社会公众、服务对象或政府的满意度

社会公众满意度指标评价通过现场实地抽查走访调查项目实施周边居民的意见而得出结论，社会公众的整体满意度为100%。

该指标设定分值10分，本项得分为10分。

四、存在的问题

（一）部分绩效目标设置不合理、无法衡量，如天赐湖水库一期安置房文化广场工程产出指标-数量指标设置与文件批复工程量不匹配，奉节县奉中沟综合治理工程、奉节县鹤峰乡楠木溪排险工程、奉节县兴隆镇清泉河集镇段应急处置工程、奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范村工程质量指标-设计变更率100%设置错误，奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范村工程产出指标-数量指标-建成规模指标值设置不够细化。

（二）资金到位率低。

（三）跟踪管理工作不到位，未形成书面跟踪管理记录。

（四）绩效自评工作不到位，自评工作形式化，未达到绩效自评作用。

（五）天赐湖水库一期安置房文化广场工程、奉节县康乐镇河水村建设美丽乡村示范村工程2021年未达到阶段验收条件。

五、有关建议

（一）财政项目支出绩效目标申报表的绩效指标设置应结合项目实际情况，参照相关文件合理设置。

（二）项目实施单位应及时跟进工作进度、推进工作，防止项目未按计划进度完成。

（三）项目跟踪管理工作应常态化，形成书面管理记录。

（四）项目实施单位应严格按照相关文件要求进行绩效自评工作，对绩效目标进行监控，防止目标偏离。

附件：

- 2021年水库移民后期扶持基金项目资金绩效评价指标表；

- 本所《执业资格证书》复印件；

- 本所《营业执照》复印件；

- 执业注册会计师证书（复印件）。

| 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙） 重庆分所 | 中国注册会计师： 曾勇 |
| --- | --- |
| 中国·重庆 | 中国注册会计师： 林原 |
|  | 2022年9月11日 |