三峡水库城镇移民困难补助项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达下达2023年水库移民扶持基金预算的通知》（奉节财农〔2023〕24号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。奉节县水利局、奉节县财政局、奉节县发展和改革委员会《关于下达奉节县2023年提前批水库移民扶持基金项目计划的通知》（奉节水发〔2023〕11号）分解下达2023年提前批水库移民扶持基金6542万元，其中三峡水库城镇移民困难补助项目下达资金预算1900万元，其年度主要目标         和成果为全县三峡水库城镇移民困难补助和特殊救济的发放工作。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：2023年3月收到项目资金1670.9672万元，实际到位1670.9672万元；项目资金执行情况：2023年10月支付项目资金1670.9672万元，无结余资金；项目资金管理情况：项目资金下达零余额账户，由出纳员专管，会计审核支出记账。项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。该项目总体完成进度较好，完成率较好，预算项目的执行力度较好，能够实现履职任务目标。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。该项目实际补助人数47500人，完成设定的绩效目标。

（2）质量指标。该项目补助标准达标率100%，补助对象知晓率100%，完成设定的绩效目标。

（3）时效指标。该项目在规定时间内完成，补助完成及时率100%，完成设定的绩效目标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。该项目使移民增收400元/年，完成设定的绩效目标。

（2）社会效益。该项目补助覆盖移民人口47500人，完成设定的绩效目标。

（3）生态效益。无。

（4）可持续影响。无。

3.满意度指标完成情况分析。

该项目群众满意度98%，完成设定的绩效目标。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度绩效目标按时完成。

五、其他需要说明的问题

无

奉节县水利局

2024年1月15日