奉节县2023年抗旱物资采购项目

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年中央水利救灾（资金）的通知》（奉节财农〔2022〕232号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

县水利局收到县财政局《关于下达2022年中央水利救灾（资金）的通知》（奉节财农〔2022〕232号）后，安排用于奉节县2022年抗旱物资采购项目535万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

下达计划535.0万元，项目资金共计支付475.54万元，项目资金管理情况，该项目资金开支符合规定，资金支付依据合法合规。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

完成采购运水车、抽水泵、发电机、蓄水桶、蓄水袋、水带、帐篷和应急指挥系统等。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成采购应急运水车辆4辆、抗旱应急物资及设备1批和

应急指挥系统1套。

1. 质量指标。

验收合格100%。

1. 时效指标。

采购周期1个月。

1. 成本指标。

成本控制535.0万元以内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

1. 社会效益。

长期提供应急供水保障。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

15年。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度95%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98.88分，评价结果为（优）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无