## 项目绩效目标审批表
附件1
财政项目支出绩效目标审批表
（2024年度）
预算单位： |  | 红土乡人民政府 |  |  |  |  | 金额单位：万元
项目名称 |  | 奉节县红土乡堤防(护岸)修复工程 |  |  | 项目分类 | 乡村建设行动-堤防修复
建设周期 |  | 2024年8月10日-2024年9月10日 |  | 业务主管部门 |  | 县水利局
实施单位 |  | 红土乡人民政府 | 项目负责人 | 李远学 | 联系电话 |  | 13996501763
项目审批
项目总体概况 |  | 建设规模及内容：修复水毁堤防110米 受灾情况：2024年7月2日，红土乡发生强降雨过程，冲毁护堤（护岸）110米。
年度主要目标 和成果 |  | 为保障项目区人民群众的生命财产安全，防治水土流失，解决项目区河道两岸农田取水灌溉等问题，故提出本项目的建设，对红土乡白鹤村回龙寺段河道。
项目资金 预算执行 10分 |  | 项目总预算 | 80 |  |  | 财政资金预算分类 | 一般公共预算
|  | 当年年度预算 | 80
|  | 其中：财政资金 | 80 |  |  | 财政资金科目代码 | 2130314
其中：其它资金
|  | 年度预算执行率 | 100% |  | 分值 |  | 10分
年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 治理河道 | 110m | 10 | 回龙寺桥外左侧
|  |  | 治理岸线 | 110m | 10 | 护岸挡墙采用C20埋石砼浇筑，墙体内埋设Φ75PVC排水管，最下一排排水管出口高于设计河床0.3m，排水管端头设碎石反滤包，挡墙每隔10m设一道沉降缝（通缝），墙后采用开挖料、块碎石土或砂卵砾石碾压回填，墙趾处采用大块石夯实回填压脚。
修建取水坝
|  | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 10 | 水利、钢材附合格证
|  | 时效指标 | 建设工期 | 3个月 | 10 | 本工程总工期为3个月，其中准备工期0.5个月，主体工程施工期2个月，完建期0.5个月。
|  | 成本指标 | 成本控制 | ≦80万 | 10 | 项目资金控制在80万元，本工程主要为原河堤改造、不涉及建设征地及移民安置。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 灌溉 | 910亩 | 6 | 得以上级部门支持，快速抢修
|  |  | 水稻年增产 | 68.25吨 | 6
|  | 社会效益指标 | 受益农户（含脱贫监测户） | 416户1423人（含脱贫监测户46户131人） | 6 | 为满足下游两岸农田灌溉取水要求，同时巩固双佛溪新河坝上段河床稳定，提高河道冲刷及防洪能力，故本次拟将新河坝取水坝修复。
|  | 生态效益目标 | 增强水土保持 | 110m | 4 | 保持水土流失，增强水土利用率
|  |  | 提升防洪能力 | 110m | 4 | 保障河床、河堤不受损坏、增强防御能力、增收、增产、不受损失
|  | 可持续目标 | 可持续使用年限 | 30年 | 4 | 坚持“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重效益”的水土保持方针，
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 受益农户满意度 | ≧95% | 10 | 堤基工程地质条件简单，无重大工程地质问题。
指标总分值合计 |  |  |  |  | 100
申报单位负责人（签字）： 李远学 填表人： 唐平 填报日期：2024年7月15日