## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 项目绩效目标审批表
附件2
财政项目支出绩效目标审批表
（ 2024年度）
预算单位： |  | 奉节县夔州街道办事处 |  |  |  |  | 金额单位：万元
项目名称 |  | 奉节县夔州街道口前村2024年度水库移民美丽家园市级示范项目 |  |  | 项目分类 | 资产资源类--基础设施类
建设周期 |  | 2024年5月1日-2025年4月30日 |  | 业务主管部门 |  | 县水利局
实施单位 |  | 奉节县夔州街道办事处 | 项目负责人 | 龙浩 | 联系电话 |  | 15923832588
项目审批 |  | 奉节发改投[2023]457号
项目总体概况 |  | （1）村居房屋立面改造：总改造楼栋为33栋；外墙漆面积10253.52m2；新建坡屋面面积2457.14m2；住户院坝硬化面积2305.4㎡；新建花池5处，面积44.1㎡；房屋侧立面设置两处文化宣传墙；设置一处景石、两处小品、一处农家乐标识牌、两处农家乐院门。2）饮水工程：对2600m³的蓄水池进行改造，向下挖深一米，并做防漏措施，顶部加设顶盖；修缮泵船加压出水管至中转蓄水池进水管500米；二级泵站更换加压水泵及在附近新建变压器并完善配电；增加自控系统，做到实时监控水泵运行；新采购泵船及其设备设施；新建蓄水池至清水池管网约300米；新增饮水工程的专用变压器。
年度主要目标 和成果 |  | 本项目主要针对移民安置区内突出的的人居环境问题，通过对村居房屋立面及人文景观改造、人饮工程改造等措施，提升区域整体环境，项目建成后将有利于区域人居环境改善，带动经济收入提高，增强移民群众获得感和幸福感。
项目资金 预算执行 10分 |  | 项目总预算 | 1141.81万元 |  |  | 财政资金预算分类 | 一般公共预算
|  | 当年年度预算 | 500万元
|  | 其中：财政资金 | 500万元 |  |  | 财政资金科目代码 | 2130321
其中：其它资金
|  | 年度预算执行率 | 100% |  | 分值 |  | 10分
年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释
| 成本指标（0-20）分 | 经济成本指标 |  |  | 10 | 反映实施相关项目所产生的直接经济成本
|  | 社会成本指标 |  |  |  | 反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响
|  | 生态环境成本指标 |  |  |  | 反映实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响
| 产出指标 （40-50）分 | 数量指标 | 村居房屋立面改造 | 33栋 | 10 | 反映预期提供的公共产品或服务数量
|  |  | 整修2600m³蓄水池 | 1座 | 5
|  |  | 新采购泵船及设施设备 | 1套 | 5
|  | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 5 | 反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平
|  | 时效指标 | 建设工期 | 12个月 | 5 | 反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况
效果指标
安全指标
|  | 成本指标 | 成本控制 | ≦1141.81万 | 10
| 效益指标 （20-30）分 | 经济效益指标 |  |  |  | 反映产出对经济效益带来的影响和效果
|  | 社会效益指标 | 受益农户数量 | 2100人 | 10 | 反映产出对社会发展带来的影响和效果
|  |  | 吸引当地劳动力 | 50人 | 5
|  | 生态效益指标 | 增强饮水资源利用率 | 20% | 10 | 反映产出对自然生态环境带来的影响和效果
|  | 可持续发展指标 | 可持续使用年限 | 30年 | 5
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥95% | 10 | 对预期产出和效果的满意情况的描述
帮扶对象满意度指标
读者满意度指标
满意度指标
指标总分值合计 |  |  |  |  | 100
申报单位负责人（签字）： 龙浩 填表人： 李亲民 填报日期：2024 年 2 月 8 日