康乐镇深度贫困村阳北村人居环境建设项目绩效自评报告

**一、绩效目标完成情况分析**

根据《奉节县住房和城乡建设委员会奉节县扶贫开发办公室奉节县财政局关于下达深度贫困村人居环境建设项目计划的通知》奉节住建委发【2020】9号文件要求，为切实改善深度贫困村人居环境现状。

**二、绩效目标完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析。**

2020年深度贫困村阳北村人居环境建设项目专项资金共计31.25万元，由财政局直接拨付至乡镇。由农户自行实施的，乡镇对整治内容验收通过后通过“一卡通”直拨到农户银行卡；由村集体经济组织统一组织实施的，经乡镇、监理、驻村工作队等多方共同验收通过后直接支付给施工单位或农村建筑工匠。

1. **总体绩效目标完成情况分析。**

下达2020年深度贫困村人居环境建设项目涉及47户，其中改厨41户、改厕41户、改圈41户、改院坝43户，实际实施47户，其中改厨41户、改厕41户、改圈41户、改院坝43户，2020年已实施深度贫困村人居环境建设项目全部完成，完成率100%。

**（三）绩效目标完成情况分析。**

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：完成47户，其中改厨41户、改厕41户、改圈41户、改院坝43户。

（2）质量指标：项目工程验收合格率100%。

（3）时效指标：2020年6月30日前完成。

（4）成本指标：按照改厨1000元/户、改厕1500元/户、改圈2500元/户、改院坝50元/㎡的标准。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：确保群众卫生厕所、卫生厨房、卫生圈舍、院坝泥改混达到100%以上。

（2）可持续影响指标：人居环境建设项目安全期限3年以上。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众实际满意度达100%。

康乐镇人民政府

2021年 5月 20 日