**奉节县住房和城乡建设委员会**

**关于2021年设计下乡项目支出自评的报告**

根据工作安排，奉节县住房城乡建委对2021年设计下乡工作绩效目标进行了全方位自查，现将相关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据《重庆市财政局关于下达2021年设计下乡市级补助资金预算的通知》（渝财建〔2021〕130号）和《奉节县财政局关于下达2021年设计下乡市级补助资金预算的通知》（奉节财建〔2021〕112号）文件精神，2021年，奉节县财政局共安排我委设计下乡市级补助资金45万元，其中25万元用于设计下乡翟俊工作室设计咨询服务，20万元用于传统建筑工匠培训。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

根据工作进度，翟俊工作室设计咨询服务费用25万元将于近期拨付到位；传统建筑工匠20万元经费需按照《重庆市住房和城乡建设委员会关于印发〈第一批巴渝传统建筑工匠培训方案〉的通知》（渝建村镇〔2022〕14号）文件统一安排部署，2022年6月完成培训后按程序拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.重庆市设计下乡翟俊工作室已按照合作协议全面完成《奉节县新农村居民通用图集》更新、编制完成平安乡双店村及射淌村村庄设计方案、参与特色小城镇设计方案、参与乡村振兴市级重点帮扶乡镇鹤峰乡相关建设技术指导服务，完成率100%。

2.传统建筑工匠培训正在按照《重庆市住房和城乡建设委员会关于印发〈第一批巴渝传统建筑工匠培训方案〉的通知》（渝建村镇〔2022〕14号）文件精神开展相关工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：传统建筑工匠培训人数400人。

（2）质量指标：培训达标率100%。

（3）时效指标：设计下乡2021年12月全面完成任务，实际完成率100%。传统建筑工匠正在按照市住房城乡建委工作安排推进，2022年6月底前完成，目前正在按程序推进，预计完成率100%。

（4）成本指标：重庆市设计下乡翟俊工作室技术指导服务经费25万元；传统建筑工作培训费用20万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益：加强乡村振兴项目建设规划设计，整体提升我县乡村建设规划设计水平。

3.满意度指标完成情况分析

受益群众实际满意度达90%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、下一步改进措施

**（一）提高资金使用效率。**切实提高资金使用效率，争取相关专家到奉节开展村镇建设指导培训，确保高质量完成各项工作任务。

**（二）积极争取资金补助。**积极争取市级专项资金补助，持续强化设计下乡工作，整体提升我县村镇建设工作水平。

**（三）切实抓好培训工作。**以此次传统建筑工匠培训为契机，加大培训力度，充分发挥传统建筑工匠在我县城乡建设工作中的作用，打响“夔州工匠”品牌。

奉节县住房和城乡建设委员会

2022年5月23日