## 自评表
项目支出预算绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 奉节县老旧社区生活垃圾分类收运设施完善及社区公厕新改扩建项目 |  |  | 项目负责人 |  | 张益
主管部门 |  | 奉节县城市管理局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县市容环境卫生管理所
资金情况 （万元） |  | 类别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2496 |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 1276 | 1276 | 10 | 51% | 5.11
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 改造垃圾中转站4座；新建公厕5座、改扩建公厕15座；主要内容包括垃圾中转站维修，渗滤液处理设备、除臭除尘等设备更换，公厕整修等配套基础设施。项目的实施，有效改善城市人居环境、保护人民健康、提高居民生活水平，提供良好的生态环保、社会和谐、可持续发展。 |  |  |  | 完成改造垃圾中转站4座；建成公厕1座、改扩建公厕5座；主要内容包括垃圾中转站维修，渗滤液处理设备、除臭除尘等设备更换，公厕整修等配套基础设施。项目的实施，有效改善城市人居环境、保护人民健康、提高居民生活水平，提供良好的生态环保、社会和谐、可持续发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 改造垃圾中转站 | 4座 | 5 | 4座 | 5
|  |  | 新建公厕 | 5座 | 5 | 1座 | 5
|  |  | 改扩建公厕 | 15座 | 5 | 5座 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 项目质量合格率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目按时开工率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  |  | 项目按时验收率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 成本指标 | 实际完成投资控制在概算内的项目比例 | 100% | 10 | 100% | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 居民受益关联度 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 明显改善 | 10 | 明显改善 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目完成后设备正常运行率 | 100% | 10 | 100% | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 95% | 10 | 95% | 10
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 95.11
填报单位负责人：胡军民 填表人：张益 填报日期：2022年3月18日