## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 奉节县邵家包小区公共停车建设项目 |  |  | 项目负责人 |  |  | 吴恒金
主管部门 |  | 奉节县住房和城乡建设委员会 |  |  | 实施单位 |  |  | 重庆奉节城市建设有限公司
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1000 | 1000 | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 1000 | 1000
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | （1）建设内容。占地面积18463.34㎡，总建筑面积17918.32㎡，配套设施齐全；（2）投资情况。总投资9223.41万元，其中：工程费6500万元，工程建设其他费用2284.2万元，预备费439.21万元。 |  |  |  | 开工建设邵家包小区停车场
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建停车场面积 | 20 | ≥17918.32㎡ | 17918.32㎡ | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 完工及时率 | 15 | 100% | 100% | 15
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 带动区域内就业 | 30 | ≥50人 | 50人 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | ≧90% | 90% | 10
合计 |  |  |  | 100 |  |  | 100
填报单位负责人：朱强 填表人：聂文俊 填报日期：2022.4.18