2022年政法纪检监察转移支付资金（第二批）项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2023年第二批政法转移支付资金预算的通知》（奉节财行〔2023〕96号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。奉节财行〔2023〕96号文件下达2023年政法转移支付资金预算849万元，其中县公安局807万元（办案业务费400万元、警用装备100万元，禁毒工作经费100万元，执法执勤车辆购置费207万元）。县公安局分解下达子项目如下：

单位：万元

| 项目名称 | 金额 |
| --- | --- |
| 办案业务费 | 4000000.00 |
| 禁毒工作经费 | 1000000.00 |
| 警用装备购置费 | 1000000.00 |
| 执法执勤车辆购置费 | 2070000.00 |
| 合计 | 8070000.00 |

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况。

2023年，县财政分多次审批下达2023年政法转移支付资金（第二批）的用款计划，合计567.55万元。剩余资金239.45万元于2024年审批下达。

2.项目资金执行情况。

2023年下达的2023年政法转移支付资金（第二批）用款计划567.55万元已于2023年12月16日全部支付完毕。剩余资金239.45万元，因2024年才审批下达用款计划，故2023年未能完成支付，在2024年完成支付。

3.项目资金管理情况。县公安局对该专项资金做到专款专用，未挪用、未截留。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

本项目保障了县公安局履行预防、制止和惩治违法犯罪活动、维护社会治安秩序等基本职能；保障了县公安局专用设备、信息网络与软件等业务装备购置及运行需求。

- （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。支持执法办案单位数量为40个，保障了142辆执法执勤用车的运维，采购440套防护装备。

（2）质量指标。防护装备质量验收合格率为100%。

（3）时效指标。县财政2023年审批下达的567.55万元用款计划已于2023年12月16日支付完毕。

（4）成本指标。本项目不涉及成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。本项目不涉及经济效益。

（2）社会效益。群众安全感为99%。

（3）生态效益。本项目不涉及生态效益。

（4）可持续影响。本项目不涉及可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

民警满意度为95%，社会公众满意度为9 0%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分94.40分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目因有239.45万元于2024年审批下达用款计划，故在2023年预算执行率未达100%。群众满意度未到达90%。下一步将加强与财政局沟通，争取资金早日拨付到位。

五、其他需要说明的问题

无。