## 2021年转产农业产业项目
附件3
项目绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年转产农业产业项目 |  |  | 项目负责人 |  | 唐娅
主管部门 |  | 县农业农村委 |  |  | 实施单位 |  | 康乐镇、竹园镇、大树镇
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 600 | 600 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 600 | 600
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 2021年转产农业产业项目，安排财政资金600万元，用于建设竹园镇华吉村胡越农业生猪养殖场新扩建猪舍、康乐镇山根村山垭生态农业白茶基地、大树镇凤仙村增根蔬菜产业3个建设项目。项目建成后，带动200余户发展产业，其中贫困户20户，提供贫困户稳定性务工岗位16个，建卡贫困户临时用工200人次，使其人均增收3500元以上。 |  |  |  | 全面完成竹园镇华吉村胡越农业生猪养殖场新扩建猪舍、康乐镇山根村山垭生态农业白茶基地、大树镇凤仙村增根蔬菜产业3个项目建设工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 转产项目个数 | 3个 | 10 | 3个 | 10
|  | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | ≥98% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目工程完成及时率 | ≥98% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 项目建设财政投入成本 | 600万元 | 20 | 600万元 | 20
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 项目建成后，带动周围农户发展产业 | ≥100户 | 10 | 200户 | 10
|  | 社会效益指标 | 项目实施后提供稳定性务工岗位 | ≥10个 | 10 | 16个 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目实施后，效益影响持续时间 | 长期 | 10 | 长期 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 受益群众满意度 | ≥98% | 5 | 100% | 5
合 计 | [6 empty] | 100
填报单位：奉节县农业农村委员会 |  |  |  | 单位负责人：韩礼刚 |  |  | 填表人：田巍