奉节县2019年度新型职业农民项目绩效

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 农民教育培训 1410人;

2. 扶持青年农场主15人;

3. 建立创业孵化基地2个;

4. 智汇农机手金蓝领成长计划30人。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

项目补助资金303万元，主要用于与新型职业农民培育工作直接相关的支出。包括:需求调研、课堂培训、实地实训、参观交流、聘请教师支出;认定管理、跟踪服务和信息化建设支出;青年农场主培育及创业孵化基地建设、智汇农机手金蓝领成长计划所需的费用。

1.新型职业农民培育费250万元

（1）需求调研、课堂培训、实训及参观交流支出205万元

农民教育培训 1410人，其中农业经营主体带头人500人105万元，实用型、技能型、创业创新型和农业产业精准扶贫860人86万，农产品加工40人4万，农业职业经理人10人10万元，主要用于培训需求调研、教材资料、教室租金、实训基地租金、实作耗材费、档案制作费、学员实训及参观费用、教师授课相关费用等。

（2）新型职业农民信息化手段、后续指导管理服务费、认定管理费用45万元。按农业经营主体带头人人均900元(两年)的标准补助。一是认定管理、档案管理费用;二是后续指导管理服务支出，包括跟踪培训、技术指导和经营管理等服务;三是对本地从事农业生产有示范引领的新型职业农民给予重点扶持;四是信息化手段支出，在新型职业农民学员中推广使用中国农技推广 APP和云上智农 APP，组织动员各级管理人员、培训机构、农业科研教学单位上线服务，为专家与农民、农民与产业间建立高效便捷的互动交流平台。

2.青年农场主培育及创业孵化基地建设 45万元

在新型职业农民中遴选2018年和2019年的现代青年农场主15人(2018年8人，2019年7人)，人均补助1万元，共涉及资金 15 万元。补助资金主要用于参加教育培训、认定管理、跟踪服务、政策扶持等，其中政策扶持主要用于采用新品种、新技术的种子、种畜禽、水产苗种，以及购买农(兽)药、化肥、饲料等物化补助。培育2019年新型职业农民创业孵化基地2个，共补助30万元。补助资金主要用于农产品市场营销、培育品牌、建设营销网铬、引进与推广良种良法、基础设施建设等自身建设，同时可用于专家咨询课时补贴、孵化学员食宿费用等创业孵化费用，但其资金不得超过补助资金的 5%。

3.农机手金蓝领成长计划8万元

智汇农机手金蓝领成长计划30人8万元,主要用于教材资料、实训基地租金、实作耗材费、档案制作费、教师授课相关费用等。

(二)绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。农民教育培训1410人，其中农业经营主体带头人500人，实用型、技能型、创业创新型和农业产业精准扶贫860人,农产品加工40人万,农业职业经理人10人,完成2018年和 2019年现代青年农场主培育15人(2018年8人，2019年7人),完成创建青年农场主创业孵化基地2个,完成智汇农机手金蓝领成长计划30人。分值40分，实际得分40分。

(2) 质量指标。新型职业农民培训合格率100%。分值5分，实际得分5分。

(3) 时效指标。培训和补助资金及时发放率100%。分值5分，实际得分5分。

(4) 成本指标。项目补助资金303万元，主要用于与新型职业农民培育工作直接相关的支出。包括:需求调研、课堂培训、实地实训、参观交流、聘请教师支出;认定管理、跟踪服务和信息化建设支出;青年农场主培育及创业孵化基地建设，农民田间学校的打造、组织管理和项目绩效考核所需的费用。分值10分，实际得分10分。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。有效的提升我县农业技术水平，推动农村经济发展。青年农场主及创业孵化基地(自身发展)>20%。分值15分，实际得分15分。

(2) 生态效益。提升质量兴农、绿色兴农、品牌强农的服务能力。分值15分，实际得分15分。

3. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标就业满意度为94%。分值10分，实际得分8.95分。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98.95分，评价结果为优。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求进行应用和公开。