开展农产品质量安全快速检测专项工作

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。

奉节县财政局《关于下达农产品质量安全快速检测专项工作经费的通知》（奉节财农〔2021〕284号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金2022年4月到位10万元；2022年4月支付10万元；项目资金严格按照转款专用，及时拨付。

- 总体绩效目标完成情况分析。

100%完成采购农残检测试剂300盒，持续培训乡镇快检工作人员66人次，快检设备检修33批次。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

培训乡镇快检工作人员66人次，采购农残检测试剂300盒，开展农残快速检测次数3000次以上。

（2）质量指标。

农残检测合格率98%以上

（3）时效指标。

按时完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

中长期保障全县农产品质量安全

- 生态效益。

- 全县农产品农药残留合格率大于99%

3.满意度指标完成情况分析。

- 全县群众满意度大于95%

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

100%完成绩效目标，未出现偏离绩效目标情况

五、其他需要说明的问题

无