奉节县2022年撂荒地复耕复种示范利用

项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

# 根据《重庆市农业农村委员会办公室关于开展2022年撂荒地复耕复种示范利用项目的通知》（渝农办发〔2022〕107号）、《奉节县农业农村委员会、奉节县乡村振兴局、奉节县财政局关于下达奉节县2022年财政涉农统筹整合资金农业产业项目建设任务的通知》（奉节农发〔2022〕109号），奉节县农业农村委精心组织，周密安排，以竹园镇、大树镇、公平镇、兴隆镇、石岗乡等乡镇为重点示范乡镇，全县共盘活利用撂荒耕地18929.37亩，其中盘活利用5亩以上连片撂荒地11355亩，对种粮大户利用5亩以上连片撂荒地种植粮食的给于200元/亩的种植补助，共补贴227.1万元。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金计划情况。市财政局下达我县撂荒地整治综合利用资金106万元，县级配套资金121.1万元，合计资金227.1万元。

# （二）资金使用情况分析。

- 1.项目资金到位情况。2022年，我县共完成撂荒地种植粮食11355亩，共需补贴资金227.1万元，其中，县级配套资金121.1万元，现已全部到账。

- 2.项目资金支付情况。截至2022年12月，我县已完成撂荒地复耕复种示范利用项目资金227.1万元，资金支付率100%。

- 3.项目资金管理情况。建立资金使用台账，做到专款专用，并严格按照工作进展及时拨付到位，杜绝了截留、挪用和超范围支出等现象发生。

# （二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。市农委下达我县撂荒地复耕复种面积任务10000亩，实际完成11355亩。

（2）质量指标。严格按照《奉节县农业农村委员会关于印发加强耕地撂荒排查整治利用工作方案》技术标准完成复耕复种。

（3）时效指标。计划在2022年11月前完成项目，已按时完成。

（4）成本指标。对种粮大户利用5亩以上连片撂荒地种植粮食的，每亩补助200元；实际执行补贴标准200元/亩。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。盘活利用撂荒耕地，最大限度挖掘我县耕地潜力，全县实现粮食增产9000吨，增收1800万元。

（2）社会效益。耕地保护理念持续深入人心，落实长牙齿的耕地保护硬措施，保障农民生产收益，保障粮食安全。

（3）生态效益。预计环境达标率100%，实际完成环境达标率100%。

3.满意度指标完成情况分析。

计划种植农户满意度≥95%，实际完成满意度为98%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

- 存在的问题和下一步工作计划

- （1）存在的问题

1.复耕复种难度大。近年来，农业比较效益偏低，农村青壮年劳动力流失严重，人工劳力成本较高。撂荒原因主要为客观因素，包括地处偏远、土壤贫瘠、坡度较大、无道路通达，综合考量种植成本高。

2.整改资金投入大。撂荒地整改需挖掘机适当整平、人工除草施肥等必须步骤，我委发放200元/亩的复耕复种补助仍不能覆盖整改成本，农户须结合其他土地财政补贴才能进一步降低开荒成本。

3.撂荒地复耕复种项目资金到位时间与项目开展时间不相匹配，影响到了撂荒地复耕复种的开展。

（2）下一步工作计划

1.加强宣传引导。定期回访已完成复耕复种的农户，入户走访宣传，强调耕地保护硬措施，鼓励其继续种植。

2.做好技术服务。大力推广水稻、玉米、大豆、油菜、马铃薯、红薯高产高效种植技术，提高技术到位率，促进增产增收。

3.加强耕地管理。利用卫星地图等现代化技术，常态化监测耕地现状，把现有补贴政策落实落细，延续财政扶持政策，确保撂荒耕地复耕复种。

4.完善基础配套设施。对于基础设施滞后、集中连片的撂荒耕地，联合水利、电力等部门，结合高标准农田建设项目，改造升级周边基础配套设施，做到取水方便、用电稳定、运输便捷，最大程度减少人工劳动力。

5.做好数据统计上报。整理好全县撂荒地摸排数据，及时准确汇报给上级部门，有利于上级部门掌握情况，动态调整工作方案。

表一

奉节县2022年撂荒地复耕复种示范利用项目

绩效目标评价表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年奉节县撂荒地复耕复种示范利用项目 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 程邦 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奉节县农业农村委员会 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 县种植业发展中心 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 227.1 |  | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：市级资金 |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 县级资金 |  | 121.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2022年7月底前全面完成遥感卫星图片反馈连片5亩以上撂荒地块清理核查并建立台账。 2.完成连片5亩以上的撂荒耕地10000亩复耕复种。 3.阶段性工作完成后，加强撂荒耕地的巡查监管，镇农业农村办指导各村建立健全撂荒耕地复耕复种台账，建立常态化机制。 |  |  |  | 核查完成全县所有撂荒耕地疑似图斑23920个，根据前期核查成果，摸清全县撂荒地底数、建立台账，开展撂荒地复耕复种工作，以竹园镇、大树镇、公平镇、兴隆镇、石岗乡等乡镇为重点示范乡镇。全县共盘活利用撂荒耕地18929.37亩，其中盘活利用5亩以上连片撂荒地11355亩。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 |  |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 撂荒地复耕复种面积（亩） |  | 10000 | 20 | 11355 |  |  | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 复耕复种率（%） |  | 100 | 10 | 100 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成率（%） |  | 100 | 10 | 100 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每亩补贴金额（元） |  | 200 | 10 | 200 |  |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 粮食增收 （万元） |  | 1500 | 20 | 1800 |  |  | 20 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 耕地保护理念持续深入人心，落实长牙齿的耕地保护硬措施。 |  | 有效提高 | 10 | 有效 提高 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 环境达标率（%） |  | 100 | 10 | 100 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指导服务对象满意度（%） |  | ≥95 | 10 | 98 |  |  | 10 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |