2022年度奉节肉牛产业技术研发推广经费项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年度奉节肉牛产业技术研发推广经费的通知》（奉节财农〔2022〕253号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 2022年12月7日，奉节县财政局下达了2022年度奉节肉牛产业技术研发推广经费的通知（奉节财农〔2022〕253号），同时将项目绩效目标批复给县农业农村委，我委对照绩效目标审批表做好预算执行、开展好绩效运行监控、及时组织绩效评价、发现问题及时整改到位，确保项目如期实现目标，切实提高资金使用绩效。我委严格按照有关规定管理和使用资金，认真做好金监管工作，确保专款专用，切实提高资金使用效益。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 项目资金到位情况：2023年8月，到位项目资金50万。

# 项目资金执况：2023年8月，向西南大学荣昌校区支付项目资金50万元。

# 项目资金管理情况：本中心严格按照财政采购和政府投资项目资金管理办法、乡村振兴衔接资金管理办法等相关规定，执行县农业农村委财务管理制度规定，资金专款专用，专户核算，按要求管理和使用项目资金，杜绝了挤占挪用现象的发生。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 按照资金管理部门的要求，我单位严格按照绩效目标审批表做好预算执行、开展好绩效运行监控、及时组织绩效评价，总体情况良好，完成了绩效目标任务。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成牛群体重、体尺指标的测定≥80（头）未完成；牛群毛色基因型的分子标记筛选≥80（头）未完成，技术培训≥100人次未完成。

- 质量指标。

- 基因型的分子标记筛选合格率≥90（%)未完成。

- 时效指标。

- 2022年3月1日-2022年10月31日项目未完成，完成及时率<90（%)。

- 成本指标。

- 技术支撑费50（万元）已拨付，运行费50（万元）未拨付。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

该项目完成后，能大大提高肉牛产业发展技术水平。

（2）社会效益。

该项目能加快“奉节黑牛”新品种选育培育。

- （3）可持续影响。

- 该项目能推进我县肉牛种质创新，促进产业高质量发展3年以上。

- 3.该项目完成后，民众满意度大于95%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分92.98分，评价结果为差。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出预算绩效目标自评表