奉节县2022年高素质农民培育项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年度高素质农民培育资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕175号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。2022年全县开展高素质农民培育955人。其中，培养农村致富带头人350人，经营管理型人才214人，专业生产型和技能服务型444人，高职扩招15人。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

财政批准用款计划249万元。项目资金主要用于与新型职业农民培育工作直接相关的支出。包括：需求调研、课堂培训、实地实训、参观交流、聘请教师支出；认定管理、跟踪服务和信息化建设支出。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 完成2022年全县开展高素质农民培育1008人。其中，培养农村致富带头人350人，经营管理型人才214人，专业生产型和技能服务型444人，高职扩招15人。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标。完成2022年全县开展高素质农民培育955人。其中，培养农村致富带头人350人，经营管理型人才214人，专业生产型和技能服务型444人，高职扩招15人。分值20分，实际得分20分。

（2）质量指标。高素质农民培育合格率100%。分值10分，实际得分10分。

（3）时效指标。培训按期完成率100%。分值10分，实际得分10分。

（4）成本指标。项目补助资金249万元，资金执行率1178504.75元。资金主要用于培训需求调研、教材资料、教室租金、实训基地租金、实作耗材费、信息化手段支出、档案制作费、学员实训及参观费用、市级培训农村实用人才带头人和大学生村官的培训费、教师授课相关费用等。培训农村致富带头人及经营管理型人才资金≦3660元/人，培训专业生产型和技能服务型人才≦1500元/人。分值30分，实际得分25.38分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。为农业现代化提供强有力的人才保障和智力支撑，有效的提升我县农业技术水平，推动农村经济发展。分值20分，实际得分20分。

3.满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标就业满意度≥90%。分值10分，实际得分10分。

- 三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95.38分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

加快培训资金的申请与支付。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。