2022年奉节县绿色高质高效行动

项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

# 《奉节县财政局关于下达2022年绿色高质高效行动项目资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕208号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标：以五马镇、竹园镇、吐祥镇、公平镇、红土乡等乡镇为重点发展区域，在全县建立以甘薯、水稻、大豆玉米带状复合种植为主的5个万亩片和20个千亩方，辐射带动种植甘薯、大豆玉米 带状复合种植和水稻 20 万亩以上。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

- 1.项目资金到位情况。下达我县2022年绿色高质高效行动项目资金计划267万元（部级资金），我县财政安排配套资金140万元。

- 2.项目资金支付情况。截止2022年12月，我县绿色高质高效行动项目已完成资金支付407万元，部级资金支付267万元，支付率100%；县级配套资金支付140万元，支付率100%。

- 3.项目资金管理情况。建立资金使用台账，做到专款专用，并严格按照工作进展及时拨付到位，杜绝了截留、挪用和超范围支出等现象发生。

# （二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。在全县建立了以甘薯、水稻、大豆玉米带状复合种植为主的5个万亩片和20个千亩方，辐射带动种植面积20万亩。完成当年数量指标。

（2）质量指标。示范片良种使用率达100%，作物成活率为97%，农业主推技术到位率为100%。完成当年质量指标。

（3）时效指标。项目在2022年12月前完成。完成当年时效指标。

（4）成本指标。绿色高质高效创建项目区节本增效水平提升5%。完成当年成本指标

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。实现甘薯套作集中连片亩产1300公斤、净作亩产2200公斤，优质水稻亩产500公斤，大豆玉米带状复合种植“玉米400公斤+大豆100公斤”。在公平镇九岭村甘薯试验田，测得“普薯32”平均亩产达到3029.52公斤，“商薯19” 平均亩产达到2246.74公斤；在白鹤村的中稻单产提升攻关“百千万”示范的万亩示范片，测得 “渝香 203” 平均亩产达到638.8公斤。亩增种植收益提升6%，完成当年经济效益指标。

（2）社会效益。加强主导品种推广，加强主要种植技术培训，做好苗头性品种示范，充分调动农民生产积极性，带动我县粮油产业发展，保障粮食安全。完成当年社会效益指标。

（3）生态效益。在示范片推广测土配方施肥技术、推广秸秆还田技术、增施有机肥技术、水稻病虫绿色防控技术，实现亩平减少农药使用量2-3次，农业面源污染得到有效遏制。环境达标率100%，完成当年生态效益指标。

（4）可持续影响。提升我县粮油作物种植技术水平，预计影响时间5年。

3.满意度指标完成情况分析。

计划受益户满意度≥95%，实际完成满意度为98%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分97.65分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

表一

奉节县2022年绿色高质高效行动

项目绩效目标评价表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 奉节县2022年绿色高质高效行动项目 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 程邦 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 奉节县农业农村委员会 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 县种植业发展中心 |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 407 |  | 407 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 407 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |
|  |  | 以五马镇、竹园镇、吐祥镇、公平镇、红土乡等乡镇为重点发展区域，在全县建立以甘薯、水稻、大豆玉米带状复合种植为主的5个万亩片和20个千亩方，辐射带动种植甘薯、大豆玉米带状复合种植和水稻 20 万亩以上。 |  |  |  |  | 1.完成5个万亩片和20个千亩方建设，辐射带动种植甘薯、大豆玉米带状复合种植和水稻 20 万亩以上。2.集中采购370吨优质种红薯，在竹园镇、大树镇等12个乡镇落实种植面积1万余亩。3.大力推广“高淀粉新品种+酿热物育苗+起垄栽培+甘薯玉米套作”“水稻工厂化育秋、合理密植、水稻直播、配方施肥、病虫害绿色预防、机械化生产”“大豆玉米带状复合种植技术”等绿色高效技术。4.示范片通过市级专家测产，达到预期效果。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 分值 | 实际完成值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 万亩片（个） |  | 5 |  | 10 | 5 |  | 10 |  |
|  |  |  | 千亩片（个） |  | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 |  |
|  |  |  | 带动粮食种植面积（万亩） |  | 20 |  | 5 | 20 |  | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 良种使用率（%） |  | 100 |  | 5 | 100 |  | 5 |  |
|  |  |  | 作物成活率（%） |  | ≥95 |  | 5 | 98 |  | 5 |  |
|  |  |  | 农业主推技术到位率（%） |  | ≥95 |  | 5 | 100 |  | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目建设期 |  | 2022年全年 |  | 5 | 2022年全年 |  | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 提升节本增效水平（%） |  | ≥5 |  | 5 | 5 |  | 5 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 每亩种植收益提升（%） |  | ≥5 |  | 10 | 5 |  | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升农民种粮水平确保我县粮食生产安全 |  | 提升 |  | 10 | 提升 |  | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 环境达标率 |  | 100% |  | 5 | 100% |  | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 影响时间 |  | 长期 |  | 5 | 发挥效益中 |  | 10 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度（%） |  | ≥95 |  | 10 | 98 |  | 10 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |