2021年农业生产社会化服务建设项目绩效目标自评报告

一、任务清单完成情况

任务量：1. 农业生产社会化服务面积2万亩；2.创建、支持产业化联合体数3个；3.课题研究报告1份；4、创业创新大赛1次。

完成量：1. 农业生产社会化服务面积2万亩；2.创建、支持产业化联合体数3个；3.课题研究报告1份；4、创业创新大赛1次。

二、目标、任务完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。根据奉节农发〔2021〕211号 、奉节财农〔2022〕195号文件，县级财政实际安排100万元，用于支持奉节社会化服务发展，项目资金全部到位。

2.项目资金执行情况分析。2021年社会化服务项目已经全部完工并已验收合格，目前项目资金已拨付63.455万元。

（二）总体绩效完成情况分析

项目实施全面完成了各项建设任务，实现了项目的预期目标。一是提供脱贫户稳定就业岗位5个，带动32人农村劳动力就近就业，盘活全县富余劳动力资源和企业长期或季节性用工需求，解决农业企业用工荒难题。二是整合联合体农资、农技、农机队伍错开使用，让企业提质增效，企业增收。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。创建、支持产业化联合体数3个，课题研究报告1份，创业创新大赛1次，

（2）质量指标。项目均已验收合格，项目达标率100%。

（3）时效指标。项目按期完工并投入使用，财政资金执行100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。开展社会化服务面积2万亩,带动农户务工数300人次。

（2）可持续影响指标。项目持续年度5年。

3.满意度指标完成情况分析。项目主体及带动农户满意度达90%以上。

三、绩效自评结果

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98.59分，评价结果为优。

四、偏离目标、任务的原因和下一步改进措施

无

五、绩效评价结果拟应用情况

加大农业社会化服务财政支持力度，对成效好的农业社会化服务企业持续跟进支持。

六、主要做法和经验

一是落实项目业主主体责任。负责按照项目下达文件，对项目建设内容进行设计、预算并组织项目实施，对项目建设质量、进度、安全负责，负责资金专款专用，负责项目完成后按要求做好项目竣工结算和资料汇编。

二是落实乡镇监管职责。负责对项目申报业主进行合格审查和申报，负责项目建设进度、项目质量、施工安全等进行监管，负责督促主体落实利益联结，分项目、分年度建立联结台账。

三是明确部门行业指导监管职责。县农业农村委负责项目的审批，负责项目产业发展的技术指导，负责组织项目验收牵头。县财政局负责项目资金拨付。

七、存在的问题及工作建议

无

奉节县农业农村委员会

2024年1月23日