奉节县第三次全国土壤普查项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。

# 第三次全国土壤普查是党中央、国务院的作出的一项重要决策部署，是一项重要的国情国力调查，是全面掌握我县土壤资源情况的重要举措。根据《重庆市人民政府关于做好第三次全国土壤普查的通知》（渝府发〔2022〕25号）、《重庆市财政局关于下达2023年中央耕地建设与利用资金预算的通知》（渝财农〔2023〕34号）和《重庆市第三次全国土壤普查领导小组办公室关于<2023年重庆市第三次全国土壤普查全面铺开工作方案>的通知》（渝土壤普查办发〔2023〕4）文件要求在奉节县实施此项目。

- 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

# 根据《奉节县财政局关于下达2023年度第三次全国土壤普查资金计划的通知》（奉节财农〔2023〕104号）、《奉节县财政局关于下达2023年度第三次全国土壤普查（第二批）资金计划的通知》（奉节财农〔2023〕208号），此次绩效评价共涉及2个批次，共计629.1万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标，具体年度绩效目标为对全县耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤开展调查，按时完成全县表层样点的土壤调查采样和样品制备工作。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 1. 项目资金到位情况

# 根据《奉节县财政局关于下达2023年度第三次全国土壤普查资金计划的通知》（奉节财农〔2023〕104号）、《奉节县财政局关于下达2023年度第三次全国土壤普查（第二批）资金计划的通知》（奉节财农〔2023〕208号）文件，共落实2023年度第三次全国土壤普查项目资金629.1万元，其中中央资金64万元、县级财政统筹资金565.1万元，项目资金到位15万元。

- 项目资金执行情况

本次项目资金共计629.1万元：表层样点外业调查采样261.3331万元，表层样品制备46.158万元，县土壤三普办建设运行35万元，表层样点现场校核及质控69.1865万元，宣传培训及专家费用25万元，表层样品检测化验192.4224万元（按进度）。目前项目资金支付15万元，支付率2.4%，资金未支付完成原因是财政资金未拨付到位。

- 项目资金管理情况

严格按照项目资金管理要求，本着资金与任务相匹配的原则，规范使用行为，实行专账管理，专款专用。县农业农村委会同财政部门，按照项目实施方案和项目合同，加强项目检查督导，掌握项目任务落实、资金使用、工作进度、效果评价等情况。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 全面完成了项目规定的任务，对全县耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤开展调查，按时完成全县2355个样点的土壤调查采样和样品制备工作。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。年度绩效目标设定完成2343个样点的土壤调查采样和样品制备，实际完成了2355个样点的土壤调查采样和样品制备；

（2）质量指标。年度绩效目标设定质量符合外业调查采样、样品制备、分析化验质量技术规范，质量100%；实际项目通过了市级质控检查，符合外业调查采样、样品制备、分析化验质量技术规范，质量100%；

（3）时效指标。总体项目计划进度为2022年—2025年，其中2023年度项目任务已按时完成，项目按时完成率100%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。通过开展第三次全国土壤普查，实现对全县耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，最终形成各类专题成果报告，为农业和经济发展提供有力支撑。

（2）生态效益。通过对县域土壤性状、类型、立地条件、利用状况等内容进行普查，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，对提升土壤资源保护和利用水平、严守耕地红线、保护生态环境等方面有着重要指导作用。

（3）可持续。通过开展第三次全国土壤普查，全面查明查清我县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，为落实高质量发展要求、优化农业产业布局、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设奠定坚实基础。

3.满意度指标完成情况分析。受益群众满意度调查为满意度达95%以上；

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、其他需要说明的问题

无

奉节县农业技术服务中心2024年1月17日