庆丰收  促和美

重庆·奉节县2023年中国农民丰收节暨

农产品展销项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

奉节财农〔2023〕131号下达项目资金计划60万元。该项目直接由县农业农村委牵头组织实施，相关资金全部用于“庆丰收  促和美”重庆·奉节县2023年中国农民丰收节暨农产品展销项目，通过组织开幕式、农民趣味运动会、农机大比武、稻田文化艺术展、乡村振兴摄影展、特色农产品展销等一系列丰富多彩的活动，充分展示了奉节县农业产业取得的丰硕成果，积极提升了农民的获得感和参与感，促进了农业产业升级、品牌提升。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析

按照财政局节约开支，据实结算的要求，项目结算金额44.38598万元，目前到位县农业农村委账上项目资金30万元，已全额拨付，剩余14.38598万元资金拨付申请资料已于10月份报送至县财政局。该结算金额44.38598万元，全部用于其中现场搭建及执行服务费233358元，项目全部用于“庆丰收  促和美”重庆·奉节县2023年中国农民丰收节暨农产品展销活动，其中用于奉节展馆搭建服务费用198800元、农民趣味运动会及农机大比武奖金13100元、农产品展销费1250元、租车费20040元、宣传及相关资料费32965元、红土乡相关后勤及活动费用127146.8元。

# （二）总体绩效目标完成情况分析

# 2023年中国农民丰收节暨农产品展销活动于9月18日在红土乡白鹤村成功举办，市级主管部门领导、奉节县四大家分管领导、县级各部门和各乡镇主要负责人、优秀种粮大户代表及本地群众等200余人参加了本次活动。本次丰收节通过组织开幕式、农民趣味运动会、农机大比武、稻田文化艺术展、乡村振兴摄影展、特色农产品展销等一系列丰富多彩的活动，充分展示了奉节县农业产业取得的丰硕成果，积极提升了农民的获得感和参与感，促进了农业产业升级、品牌提升。央视、人民网、新华网、重庆第一眼均报道了我县农民丰收节情况。

# （三）绩效目标完成情况分析

1.成本指标完成情况分析

经济成本指标。项目建设下达财政资金计划60万元，按照国家、市级关于节约办会要求，最后结算财政投入成本

为44.38598万元，比60万元节约了 26%成本。

2.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。本项目成功举办了1次农特产品展销活动，共组织我县15家企业21类展品参加了本次展销活动，大大提升了农产品知名度。

（2）质量指标。本项目所有建设内容均保质保量完成，工程项目验收合格率100%。

（3）时效指标。本项目所有建设内容均在规定期限内完成，其中建设类和保障类均在9月17日完成，新闻宣传均在9月25日前完成，项目工程完成及时率100%。

（4）安全指标。本次活动举办成立了安全维稳组，专门负责活动活动期间安全、保卫、信访、消防、社会稳定等工作；负责会场突发事件的处理；做好活动现场、重要交通节点、主要干道、道路沿线及其他公共场所等重要区域的交通疏导；负责活动疫情防控和现场应急医疗保障。活动前做好了安全隐患排查，活动期间未发生安全事件，活动后未发生网络舆情，充分保障了活动前、中、后的安全工作。

3.效益指标完成情况分析

社会效益。本次活动除了市级主管部门领导、奉节县四大家分管领导、县级各部门和各乡镇主要负责人、优秀种粮大户代表外，本地和周边农民群众参加100多人，农业企业15家，会后在县级、市级、国家级等多个平台上进行了宣传报道，央视、人民网、新华网、重庆第一眼均报道了我县农民丰收节情况。调动老百姓农业生产积极性，促进农产品增收，提高品牌知晓率。根据随机电话问询调查情况，红土大米品牌知晓率高达100%。

4.满意度指标完成情况分析

根据调查情况，服务对象满意度达到了95%，通过组织农民趣味运动会、稻田摸鱼、农机减损大比武、稻田文化艺术展等农民参与度高的活动，充分做到了农民的节日为农民，提升农民群众的获得感、荣誉感。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求进行应用和公开。

奉节县农业农村委员会

2024年1月17日