2022年土地流转经营权流转

履约保证保险和农业雇主责任保险

项目绩效目标自评报告

一、任务清单完成情况

任务量：签订农业雇主责任保险保单200人以上，签订土地流转履约保证保险保单，涉及流转面积300亩以上。

完成量：签订农业雇主责任保险保单5份，参保人数211人，收取保险费17.24万元；签订土地流转履约保证保险保单2份，涉及流转面积358.66亩，收取保险费0.21万元。

二、目标、任务完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。根据奉节农发〔2021〕211号 、奉节财农〔2023〕49号文件，县级财政实际安排121693.11元，2022年土地经营权流转履约保证保险和农业雇主责任保险补贴，项目资金全部到位。

2.项目资金执行情况分析。2022年土地经营权流转履约保证保险和农业雇主责任保险项目已经全部完工并已验收合格，目前项目资金已拨付。

（二）总体绩效完成情况分析

项目实施全面完成了各项保险任务，实现了项目的预期目标。健全了农村土地流转风险防范机制，保障土地流转农户的合法权益，降低土地经营权流入成本，补齐农业企业季节性用工荒、高素质劳动力短缺短板。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。农业雇主责任保险参保211人，土地流转履约保证保险参保面积358.66亩。

（2）质量指标。项目均已验收合格，参保流程规范100%，严格准入门槛95%。

（3）时效指标。及时完成保险赔付。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。推动土地经营权流转，缓解农忙用工荒问题。

（2）可持续影响指标。参保保险期限1年。

3.满意度指标完成情况分析。项目主体及带动农户满意度达95%以上。

三、绩效自评结果

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离目标、任务的原因和下一步改进措施

无

五、绩效评价结果拟应用情况

加大对农业雇主、土地流转主体的支持力度，对成效好的企业持续跟进支持。

六、主要做法和经验

一是落实项目业主主体责任。负责按照项目下达文件，对项目建设内容进行设计、预算并组织项目实施，对项目建设质量、进度、安全负责，负责资金专款专用，负责项目完成后按要求做好项目竣工结算和资料汇编。

二是落实乡镇监管职责。负责对项目申报业主进行合格审查和申报，负责项目建设进度、项目质量、施工安全等进行监管，负责督促主体落实利益联结，分项目、分年度建立联结台账。

三是明确部门行业指导监管职责。县农业农村委负责项目的审批，负责项目产业发展的技术指导，负责组织项目验收牵头。县财政局负责项目资金拨付。

七、存在的问题及工作建议

无

奉节县农业农村委员会

2024年1月23日