奉节县农业农村委员会

关于2023年产业到户奖扶项目绩效自评总结

报告

根据衔接资金相关文件及县财政局、乡村振兴局相关工作要求，对2023年产业到户奖扶项目进行了绩效自评，现将自评情况结果报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况。

根据《奉节县农业农村委员会 奉节县乡村振兴局关于下达2023年产业到户奖扶项目计划的通知》（奉节农发〔2023〕48号）、《奉节县财政局关于下达2023年第二批衔接资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕272号）文件，共安排财政资金150万元，用于2023年产业到户奖扶项目，支持有劳动能力、有意愿的风险未消除监测对象和低收入脱贫人口发展农业产业，按照每户不高于3000元进行产业补贴。

- 财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

结合项目实际情况，根据衔接资金管理细则和相关制度，细化绩效指标，设置了产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标；二级指标涵盖了数量、质量、时效、经济效益、社会效益、服务对象满意度等指标；三级指标根据项目情况细化到支持产业到户奖扶户数、产业奖扶审核合格率、产业奖扶及时支付率、2023年产业到户项目资金、产业奖扶标准、带动补助户数、享受产业奖扶受益群众满意度等具体指标，确保衔接资金充分发挥作用。

二、绩效自评工作开展情况

为规范财政资金管理，切实提高资金使用效益，我委由产业发展科组成绩效自评小组，从目标设定、组织管理、项目验收、财务管理、项目绩效等各方面进行了自评。通过各乡镇（街道）自查验收、自评总结、现场查验项目和查阅拨付资料，该项目实施情况良好。经实地走访调查，受益的风险未消除监测对象和低收入脱贫人口对项目实施情况和带动效果反馈良好，满意度较高，对风险未消除监测对象和低收入脱贫人口增收起到了较好的效益，达到了预期的目标。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023年产业到户奖扶项目，财政补助资金150万元，实际到位资金是150万元。

- 2.项目资金执行情况分析。

- 2023年产业到户奖扶项目资金到位150万元，实际支付到户149.98万元，退回县财政200元。

- 3.项目资金管理情况分析。

- 由于2023年产业到户奖扶项目资金150万元，属于衔接资金，为确保资金不被挪用他用，由县农业农村委将资金拨付至乡镇，严格监督管理，做到专款专用，严格项目资金规范使用。

（二）绩效项目完成情况分析。

1.产出效益情况

（1）数量指标。

完成支持风险未消除监测对象和低收入脱贫人口513户。

（2）质量指标。

产业奖扶审核合格率100%。

（3）时效指标。

产业奖扶及时支付率100%。

（4）成本指标。

2023年产业到户奖扶项目财政补助金额150万元，支付打到户149.98万元，退回县财政200元。

2.效果情况

（1）经济指标。

产业补贴标准≦3000/户，减少发展产业成本149.98万元。

（2）社会指标。

支持风险未消除监测对象和低收入脱贫人口513户发展产业，促进产业增收。

（3）可持续影响。

持续使用年限1年。

- 满意度情况

- 服务对象满意度达100%。

- 四、绩效自评结果情况

- 通过认真开展项目绩效目标自评，综合评分99.8分，评价结果为优。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标，已圆满完成了绩效任务。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

自评结果通过审核后将在公示栏进行公示公告，以便接受群众监督。

奉节县农业农村委员会

2023年12月31日