大豆玉米带状复合种植补助项目支出

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年第一批农业产业项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕353号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

# （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。我委制定奉节农发〔2021〕289号《关于下达奉节县2022年

# 第一批农业产业项目建设任务的通知》，明确项目建设任务和绩效目标。推动我县大豆产业健康发展，推广高效栽培技术，提高单产，确保大豆种植面积逐年增加。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 项目资金到位70万元，于2021年12月到位。项目资金执行70万元，执行率100%。资金管理情况：严格按照财务管理制度管理资金，项目资金到位后，做到了专款专账专用。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。大豆产量≧100公斤，玉米产量≧400公斤，种植面积1.4万亩。实际在全县落实大豆玉米带状复合种植面积5万多亩。

（2）质量指标。良种使用率100%，农业主推技术≧95%，作物成活率≧95%，实际完成值：良种使用率100%，农业主推技术推广率100%，作物成活率100%。

（3）时效指标。完成及时率100%，实际完成值：及时率100%。

（4）成本指标。每亩种植收益500元，实际完成值：每亩种植收益500元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。年初绩效目标：每亩种植收益500元，实际完成值：每亩种植收益500元。

（2）社会效益。年初绩效目标：带动我县种粮积极性，实际2022年全县落实大豆玉米带状复合种植大户主体130户，种植面积2.6万多亩，超计划面积1.2万亩。

（3）生态效益。年初绩效目标：不破坏生态合格，实际完成值：不破坏生态合格。

（4）可持续影响。年初绩效目标：持续时间长期，实际完成值：持续时间长期。

3.满意度指标完成情况分析。年初绩效目标：种粮农民对政策满意度≥95%，实际完成值：根据100份有效调查问卷的结果显示，种植户满意度为98%，服务主体基本满意服务结果，未接到任何举报投诉。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分97.48分，评价结果为优。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无

五、其他需要说明的问题

无

奉节县种植业发展中心

2024年3月25日