2022年农产品展销项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

奉节财农〔2022〕118号下达项目资金计划96万元。该项目直接由县农业农村委牵头组织实施，相关资金全部用于2022年农产品展销项目，该项目通过奉节县2022年中国农民丰收节暨农产品展销活动、奉节县2022年春季农业生产暨集体经济组织发展促进现场会，积极提升了农业生产积极性、获得感、参与感，促进了农业产业升级、品牌提升。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析

项目计划资金96万元，结算金额73.75495万元，目前到位县农业农村委账上项目资金73.75495万元，已全额拨付，剩余22.24505万元指标在县财政账户。该结算金额73.75495万元，其中27.99995万元用于奉节县2022年春季农业生产暨集体经济组织发展促进现场会，45.7550万元用于奉节县2022年中国农民丰收节暨农产品展销活动。

# （二）总体绩效目标完成情况分析

# 奉节县2022年春季农业生产暨集体经济组织发展促进现场会于3月17日成功举办，2022年中国农民丰收节暨农产品展销活动定于9月22日在红土乡白鹤村举办，后因市级主管部门统一要求于会前临时取消。奉节县2022年春季农业生产暨集体经济组织发展促进现场会，通过集体经济、高标准农田示范基地、春耕春播现场、蔬菜春季育苗及管护等一系列的参观活动以及农资、农机、农技等的展示展销，切实提升了农业主体生产积极性，为全县做好春耕春播工作奠定了基础，县领导、各涉农部门和各乡镇主要负责人及当地群众参加了本次活动。中国新闻网、重庆日报、中国县域经济报均报道了我县开展情况。

# （三）绩效目标完成情况分析

1.成本指标完成情况分析

经济成本指标。项目建设下达财政资金计划96万元，按照国家、市级关于节约办会要求，目前结算财政投入成本

为73.75495万元，比96万元节约了 23%成本。

2.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。成功举办了春耕生产现场会，农特产品展销活动，组织农业企业参加了第四届西洽会、组织农资农具主体参加了展示，大大提升了农产品知名度，提升了农业主体运用现代农资、农具、农技发展农业产业的积极性。

（2）质量指标。本项目所有建设内容均保质保量完成，工程项目验收合格率100%。

（3）时效指标。本项目所有建设内容均在规定期限内完成，项目工程完成及时率100%。

3.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标。活动除了县领导、各涉农部门和各乡镇主要负责人外，本地和周边农民群众也积极参加，会后在中国新闻网、重庆日报、中国县域经济报均进行了宣传报道。活动调动老百姓农业生产积极性，促进农产品增收，提高品牌知晓率。根据随机电话问询调查情况，农业品牌知晓率高达100%。

（2）可持续目标。通过该活动，切实提高了农业主体的积极能动性，提高了农业生产积极性，发挥了长期效益。

4.满意度指标完成情况分析

通过组织集体经济、高标准农田示范基地、春耕春播现场、蔬菜春季育苗及管护等一系列的参观活动以及农资、农机、农技等的展示展销，充分体现了县委、县政府对农业农村的重视和对农业产业发展基本盘的关注，切实提升了农民农业生产的积极性和主动性。根据调查情况，服务对象满意度指标服务对象满意度≥98%，达到了100%，

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求进行应用和公开。

奉节县农业农村委员会

2024年1月17日