## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 2022大豆玉米带状复合种植市级补助资金项目 |  | 项目编码： | 50023623T000003369327 |  | 自评总分： | 97.37
项目主管部门： | 129-奉节县农业农村委员会 |  | 财政归口处室： | 006-农业农村科 |  | 部门联系人： | 程邦 |  | 联系电话： | 13983534678
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 700000 |  | 700000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 700000 |  | 700000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 700000 |  | 700000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
全县域进行玉豆带状复合种植，在兴隆镇、吐祥镇、青龙镇、安坪镇、新民镇、长安土家族乡、大树镇、竹园镇、青莲镇、红土乡、公平镇、石岗乡等12个乡镇建设高质高效示范片。推行以“农业企业+大户”的种植模式，完成市上要求规模种植1.4万亩的工作任务。各乡镇可根据种植习惯和现有农机具，选择适宜当地的种植模式，重点通过缩株距、增密度，充分发挥边行优势，努力做到玉米大豆协同高产，确保收益不减。 |  |  |  | 全县域进行玉豆带状复合种植，在兴隆镇、吐祥镇、青龙镇、安坪镇、新民镇、长安土家族乡、大树镇、竹园镇、青莲镇、红土乡、公平镇、石岗乡等12个乡镇建设高质高效示范片。推行以“农业企业+大户”的种植模式，完成市上要求规模种植1.4万亩的工作任务。各乡镇可根据种植习惯和现有农机具，选择适宜当地的种植模式，重点通过缩株距、增密度，充分发挥边行优势，努力做到玉米大豆协同高产，确保收益不减。 |  |  |  | 全县域进行玉豆带状复合种植，在兴隆镇、吐祥镇、青龙镇、安坪镇、新民镇、长安土家族乡、大树镇、竹园镇、青莲镇、红土乡、公平镇、石岗乡等12个乡镇建设高质高效示范片。推行以“农业企业+大户”的种植模式，完成市上要求规模种植1.4万亩的工作任务。各乡镇可根据种植习惯和现有农机具，选择适宜当地的种植模式，重点通过缩株距、增密度，充分发挥边行优势，努力做到玉米大豆协同高产，确保收益不减。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
大豆产量 | 公斤 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5
玉米产量 | 公斤 | ≥ | 400 | 400 | 0 | 100 | 5 | 5
种植面积 | 万亩 | ≥ | 1.4 | 1.4 | 0 | 100 | 10 | 10
良种使用率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5
农业主推技术到位 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5
作物成活率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5
完成时间 | 年 | 定性 | 2022 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
节本增效水平 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10
每亩种植收益提升 | 元 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10
确保我县粮食生产安全，带动“豆玉”产业发展 |  | 定性 | 带动 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5
提升农民种粮水平 |  | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5
环境达标率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5
可持续影响时间 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5
收益农户满意度 | % | ≥ | 95 | 90 | 5.26 | 47.4 | 5 | 2.37