奉节县2022年大豆玉米带状复合种植

项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

# 《重庆市财政局关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》（渝财农〔2022〕49号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标，全县域进行玉豆带状复合种植，在兴隆镇、吐祥镇、青龙镇、安坪镇、新民镇、长安土家族乡、大树镇、竹园镇、青莲镇、红土乡、公平镇、石岗乡等12个乡镇建设高质高效示范片。推行以“农业企业+大户”的种植模式，完成市上要求规模种植1.4万亩的工作任务。各乡镇可根据种植习惯和现有农机具，选择适宜当地的种植模式，重点通过缩株距、增密度，充分发挥边行优势，努力做到玉米大豆协同高产，确保收益不减。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析

- 1. 项目资金到位情况。2022年，下达我县耕地轮作休耕等农业结构调整资金210万元（部级资金），下达我县大豆玉米带状复合种植项目市级补助资金70万元（市级资金），我县财政安排配套资金101万元用于大豆玉米带状复合种植项目。

- 2. 项目资金支付情况。截止2022年12月，我县已完成支付耕地轮作休耕等农业结构调整资金210万元，部级资金支付率100%；完成支付大豆玉米带状复合种植项目资金70万元，市级资金支付率100%，县级配套资金支付率100%，

- 3. 项目资金管理情况。建立资金使用台账，做到专款专用，并严格按照工作进展及时拨付到位，杜绝了截留、挪用和超范围支出等现象发生。

# （二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。下达我县大豆玉米带状复合种植面积任务14000亩，实际完成26000余亩，其中大户种植19086.31亩。

（2）质量指标。严格按照《奉节县2022年大豆玉米带状复合种植实施方案》技术标准完成种植。

（3）时效指标。计划在2022年10月前完成项目，已按时完成。

（4）成本指标。对按照《奉节县2022年大豆玉米带状复合种植实施方案》技术标准种植的，每亩补助200元；实际执行补贴标准200元/亩。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益。“玉米不减产，多收一季豆”，平均每亩增加收益不低于500元。实际完成亩增收益550元。

（2）社会效益。带动我县大豆玉米带状复合种植产业发展。积极探索适合我县大豆玉米带状复合种植的玉米大豆品种，带动我县豆玉产业发展，保障粮食安全。

（3）生态效益。预计环境达标率100%，实际完成环境达标率100%。

（4）可持续影响。提升我县大豆玉米带状复合种植技术水平，筛选出适合我县种植的大豆玉米品种，在全县推广应用。

3. 满意度指标完成情况分析

计划种植农户满意度≥95%，实际完成满意度为90%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分97.37分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。