奉节县医疗保障局

2020年度新冠肺炎疫情防控项目资金绩效评价自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

财政下达新冠肺炎疫情防控资金120.75万元，要求我局按照县上新冠肺炎疫情防控领导小组安排，抓紧时间通过各种途径在全球范围内采购我县急需的各类防控物资，经验收后移交到县上指定的防控物资接收单位。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

县医保局分别从河南、安徽、江西、江苏、印尼、上海、广东、土耳其、四川、重庆等地为我县疫情防控需要抢购各类医用防控物资25批。其中：一次性医用口罩225500只、医用消毒酒精3590瓶、一次性医用（外科）检查手套53450双，一次性医用隔离服300件、医用外科防护服50件、红外线体温枪10台、玻璃体温计9800支、医用护目镜300个、各类消毒药片（粉）500袋（瓶）。以上物资均在验收合格后立即移交给县疫情防控工作领导小组指定收货单位。另有几单订单因供货商物资紧缺无法提供货物已取消订单，故年度总体完成采购目标95.84%，剩余资金5.02万元年终由财政收回。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。项目资金到位120.75万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。全年共使用项目资金115.73万元，余5.02万元，是属于原有订单因供货商家物资紧缺无法按订单提供货物而取消订单，故年度总体完成采购目标95.84%，剩余资金5.02万元年终由财政收回。

3.项目资金管理情况分析。收到财政安排的项目资金后，我局严格按照财务管理办法对采购物资的入库、出库、移交、财务报帐发票及附件进行审核，按照先验收物资合格，追踪出入库及物资移交手续齐全后，按照对应发票品种、单价、数量、金额等项目审核后，由出纳通过财政大平台进行货款支付，做到验收一批、审核一批、支付一批的办法，分别在3月4月7月9月12月等月份将货款支付出去。

（二）总体绩效目标完成情况分析。全年共使用项目资金115.73万元，余5.02万元，是属于原有订单因供货商家物资紧缺无法按订单提供货物而取消订单，故年度总体完成采购目标95.84%，剩余资金5.02万元年终由财政收回，资金情况分值10分，自评得分9分。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。全年采购防控物资数量293500件。分别从河南、安徽、江西、江苏、印尼、上海、广东、土耳其、四川、重庆等地为我县疫情防控需要抢购各类医用防控物资25批。其中：一次性医用口罩225500只、医用消毒酒精3590瓶、一次性医用（外科）检查手套53450双，一次性医用隔离服300件、医用外科防护服50件、红外线体温枪10台、玻璃体温计9800支、医用护目镜300个、各类消毒药片（粉）500袋（瓶）。

（2）质量指标。所有物资质量合格率均为100%，无质量问题及投诉现象。

（3）时效指标。物资购置时间主要在2020年1-3月内进行，及时补充了我县新冠肺炎。

（4）成本指标。物资购置成本115.73万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。物资利用率100%，全部移交给县防疫疾控中心统筹安排使用。

3.满意度指标完成情况分析。使用者满意度≥98%，医疗机构及使用者反映良好，无异议。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本次采购我县急需的新冠肺炎疫情各类防控物资未全部完成目标任务是因为：在当时全国各省市县都在全世界范围内通过各种途径抢购防控物资，商家生产跟不上不能满足市场需要，而市场价格一天一个价飞涨，竟争抢购十分激烈，导致有少量订单商家无法及时提供货物而作废原因形成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局绩效自评结果将通过本单位在政府网站上的网址进行公开公示。

五、其他需要说明的问题

我局本次新冠肺炎疫情防控物资采购工作及资金使用已经过县纪委巡视组、县审计局专项审计小组的检查审计，均无异议。

2021年5月27日