## 深度贫困村人居环境建设项目
附件1
绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 深度贫困村人居环境建设项目 |  |  | 项目负责人 |  |  | 陈斌
主管部门 |  | 奉节县住房和城乡建设委员会 |  |  | 实施单位 |  |  | 汾河镇花栎村
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 67.3 | 67.3 | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 67.3 | 67.3
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 改厕74户，改厨72户，改圈89户，改地坝改造4912平米 |  |  |  | 改厕74户，改厨72户，改圈89户，改地坝改造4912平米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 改厕户数 | 10 | ≧74户 | 74户 | 10
|  |  | 改厨户数 | 10 | ≧72户 | 72户 | 10
|  |  | 改圈户数 | 10 | ≧89户 | 89户 | 10
|  |  | 改院坝面积 | 10 | ≧4912㎡ | 4912㎡ | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 完工及时率 | 5 | 100% | 100% | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 补助基本知识普及率 | 20 | ≧95% | 95% | 20
|  | 生态效益指标 | 美化环境整治户数 | 10 | 124 | 124 | 10
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 受益群众满意度 | 5 | 100% | 100% | 5
合计 |  |  |  | 90 |  |  | 90
填报单位负责人：曹雪林 填表人：朱中荣 填报日期：2020.05.18