## 附件1（自评表）
附件1
绩效目标自评表
（2020年度）
填报单位公章：奉节县安坪镇人民政府 单位：万元
项目名称 |  | 奉节县安坪镇天鹅村10社12社饮水工程 |  |  | 项目责任人 | 刘军
主管部门 |  | 奉节县水利局 |  |  | 实施单位 | 奉节县安坪镇人民政府
资金情况（万元 |  | 类别 | 全年预算 | 全年执行 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 67.04 | 67.04 | 10 |  | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 | 67.04
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设计目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 新建1m³取水池1口，200m³蓄水池2口，整治600m³蓄水池1口，铺设管道总长：4660m（其中32PE管-长340m，25PE管-长4320m），DN25比例式减压阀5个。 |  |  |  | 新建1m³取水池1口，200m³蓄水池2口，整治600m³蓄水池1口，铺设管道总长：4660m（其中32PE管-长340m，25PE管-长4320m），DN25比例式减压阀5个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建取水池（座） | 5 | 1 | 1 | 5
|  |  | 新建蓄水池（座） | 5 | 2 | 2 | 5
|  |  | 整治蓄水池（座） | 5 | 1 | 1 | 5
|  |  | 铺设管道（km） | 5 | 4.66 | 4.66 | 5
|  | 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 5 | 100 | 100 | 5
|  |  | 项目验收通过率（%） | 5 | 100 | 100 | 5
|  | 时效指标 | 项目按时开工率（%） | 5 | 100 | 100 | 5
|  |  | 项目按时验收率（%） | 5 | 100 | 80 | 4 | 枯水季节，水池未蓄水
|  | 成本指标 | 年度预算执行率（%） | 5 | 100 | 100 | 5
|  |  | 实际完成投资控制在预算内的项目比例（%） | 5 | 100 | 100 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益人数 | 15 | 233 | 233 | 15
生态效益目标
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | 15 | 12 | 12 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指 | 受益群众满意度（%） | 10 | 100 | 90 | 9
分值合计 | [6 empty] | 98
填报单位负责人：毛小平 填表人：颜丛奎 填报日期：2021年3月16日