## 附件1（自评表）
附件1
重庆市奉节县2020年度国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）专项资金绩效目标自评表
（2020年度）
填报单位公章： 单位：万元
项目名称 |  | 奉节县安坪镇新铺村农村移民安置区精准帮扶项目 |  |  | 项目责任人 | 刘军
主管部门 |  | 奉节县水利局 |  |  | 实施单位 | 奉节县安坪镇人民政府
资金情况（万元 |  | 类别 | 全年预算 | 全年执行 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1389 | 500 | 10 |  | 36 | 4
|  | 其中：财政拨款 | 500
|  | 其他资金 | 0
年度总体目标 |  | 年初设计目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 目标1：居民点道路交通等设施完善工程：硬化道路7.13Km，其中4.5m宽硬化道路6.36km，3.5m宽硬化道路0.77Km；新建太阳能路灯400盏。 目标2：人畜饮水设施完善工程：新建管径DN20聚乙烯PE100管10000m，安装700户水表。 目标3：农田水利设施完善工程：整治排水渠3条，共1.3km，山坪塘整治1处。 目标4：农村社区公共服务设施完善工程：道路节点绿化改造6处，共计3096㎡。 |  |  |  | 目标1：居民点道路交通等设施完善工程：硬化道路6Km，其中4.5m宽硬化道路5.23km，3.5m宽硬化道路0.77Km；新建太阳能路灯310盏。 目标2：人畜饮水设施完善工程：新建管径DN20聚乙烯PE100管3000m，安装203户水表。 目标3：农村社区公共服务设施完善工程：道路节点绿化改造4处，共计2096㎡。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 道路硬化（Km） | 5 | 6 | 6 | 5
|  |  | 管网（Km） | 5 | 2.5 | 3 | 5
|  |  | 排水渠（km） | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 拟整治水渠中有人饮水管，需协调移管后才能施工。
|  |  | 新建节点绿化（㎡） | 5 | 2096 | 2096 | 5
|  | 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 5 | 100 | 100 | 5
|  |  | 项目验收通过率（%） | 0 | 100 | 0 | 0 | 项目在建，未验收。
|  | 时效指标 | 项目按时开工率（%） | 5 | 100 | 100 | 5
|  |  | 项目按时完工率（%） | 5 | 100 | 100 | 5
|  |  | 项目资金按时拨付率（%） | 5 | 100 | 100 | 5
|  | 成本指标 | 实际完成投资控制在概算内的项目比例（%） | 5 | 100 | 100 | 5
|  |  | 项目调整概算程序完备率（%） | 5 | 100 | 100 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进人均增收额（元） | 3 | 500 | 500 | 3
|  |  | 农村移民收入增长率（%） | 3 | 10 | 10 | 3
|  | 社会效益指标 | 受益总人口（人） | 3 | 3008 | 3008 | 3
|  |  | 受益移民人口（人） | 4 | 464 | 464 | 4
|  |  | 移民受益关联度（%） | 5 | 100 | 100 | 5
|  |  | 农村生产生活条件改善率(%) | 3 | 100 | 100 | 3
|  | 生态效益目标 | 农村居民点污水处理率（%） | 2 | 70 | 70 | 2
|  |  | 农村居民点垃圾收集率（%） | 2 | 90 | 90 | 2
|  | 可持续影响指标 | 项目完成后正常运行比例（%） | 5 | 100 | 100 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指 | 农村居民对项目的满意度（%） | 3 | 95 | 95 | 3
|  |  | 农村移民对项目的满意度（%） | 5 | 95 | 95 | 5
|  |  | 促进信访化解率（%） | 2 | 95 | 95 | 2
分值合计 | [6 empty] | 89
填报单位负责人：毛小平 填表人：匡栋升 填报日期：2021年 3 月 22 日