奉节县大树镇中心卫生院

2020年上磨村村卫生室标准化建设

项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

2020年，根据奉节卫发〔2020〕95号，县卫生健康委拨付大树镇中心卫生院2020年村卫生室标准化建设项目资金共计80万元，用于大树镇上磨村、花剪村、宝华村、老龙村村卫生室标准化建设。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

- 该项目资金总额共计20万元，已全部用于大树镇老龙村卫生室标准化建设，根据项目资金使用方向，分解下达目标要求，效绩目标如下：

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 村卫生室使用面积 | 10 | 60㎡ | 60㎡ | 10 |  |
|  |  |  | 新建村卫生室 | 10 | 1个 | 1个 | 10 |  |
|  |  |  | 培训合格村医 | 10 | 1个 | 1个 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 县域内就诊率 | 10 | 95% | 95% | 10 |  |
|  |  |  | 受益建档立卡贫困人口数 | 10 | 381人 | 350人 | 9 | 部分外出务工流动贫困人口数 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可使用年限 | 10 | ≧15年 | 完成 | 10 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≧90% | ≧90% | 10 |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 1.  项目资金到位情况分析。

- 该项目资金总额共计20万元全额到位，全部调入大树镇中心卫生院，资金到位率100%。

- 2. 项目资金执行情况分析。

- 该项目资金总额共计20万元已全部用于该项目建设，执行率100%。

- 3.项目资金管理情况分析。

- 在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资，镇政府成立专门小组负责该项目的资金管理，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

- （二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

村卫生室使用面积年度指标≥60㎡，实际完成60㎡；新建卫生室年度指标值1个，实际完成1个；培训合格村医年度指标值1个，实际培训完成1个。切实做好了村卫生室建设工作，提高了村卫生医务能力。

（2）质量指标。

验收合格率年度指标≥100%，实际认定合格率100%；增强了镇医疗卫生能力。

（3）时效指标。

完成及时率年度指标≥100%，实际为100%，保质保量完成村卫生室标准化建设工作。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。年初设定目标为县域内就诊率≥95%，县域内就诊率＝95%，该指标均已完成年初指标值。受益建档立卡贫困人口数381人，实际完成350人，未完成原因是存在部分外出务工流动人口。

2.满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度年初设定目标为≥90%，实际完成值90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标现象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

大树镇中心卫生院高度重视绩效自评结果的应用工作，积极探索并逐步建立一套有效机制，稳步提高绩效意识和财政资金使用效率。同时，项目资金使用情况及时在大树镇中心卫生院公示栏公开，广泛接受群众监督，提高财政资金使用透明度。

五、其他需要说明的问题

无。

奉节县大树镇中心卫生院

2020年9月9日