奉节县大树镇300亩老鹰茶核心基地

打造项目自评报告

- 一、项目来源及概况

- 奉节县大树镇300亩老鹰茶核心基地打造项目是2020年第一批特色产业扶贫项目建设任务项目之一。该项目由重庆牧仁苑农业发展有限公司承建，自筹资金117.25万元，申请财政补助资金156.25万元，资金来源为奉节县2020年第一批市级以上财政专项扶贫资金，《奉节县扶贫攻坚工作领导小组办公室关于印发<奉节县2020年第一批市级以上财政专项扶贫资金分配方案>的通知》（奉节扶组办〔2020〕2号）。本项目于2020年3月开始建设，2020年7月完成。

- 二、项目组织实施工作情况

- 1、成立项目工作组

- 重庆牧仁苑农业发展有限公司李梅煜董事长为项目第一责任人，项目主要参与人员有李映辉、黄昌孝、重庆市奉节县槽木村村民。

2、项目目标任务

（1）、300亩核心基地打造：1.种苗栽植（密植，40公分间距）300亩；2.绿色防控：15盏杀虫灯；3.智慧农业配套：物联网系统一套；4.管护（锄草、施肥）：300亩；

（2）、1.老鹰茶生产加工车间配套发电机（450KW）一台；2.老鹰茶品牌打造、营销宣传、包装、设计（注册商标、QS认证、LOGO设计、“发明专利”）；

（3）、二类费用（老鹰茶特色小镇发展总体规划设计和千亩老鹰茶生产基地规划设计及相关资料）。

3、主要经济指标

项目建成后，可带动86余户农户（其中建卡贫困户86户）发展老鹰茶产业，农户以劳力、茶叶、茶地入股等方式，与企业合作，把一家一户的茶树聚合起来，将小茶叶培育成为助推农民增收的大产业，为辖区农户搭建稳定增收渠道。带动茶农86余户户均增收2000元以上，解决了茶农的后顾之忧。

- 三、项目有关指标完成情况

- 1、目标、任务完成情况

（1）、300亩核心基地打造：1.种苗栽植（密植，40公分间距）300亩：栽种老鹰茶树幼苗360000株，铺设防草布，幼苗涨势良好。2.绿色防控：安装15盏杀虫灯并投入使用。3.智慧农业配套：安装物联网系统一套并投入使用。4.管护（锄草、施肥）：制定管护方案、明确管护职责等。

（2）、1.老鹰茶生产加工车间配套发电机（450KW）一台安装完成并投入使用。2.老鹰茶品牌打造、营销宣传、包装、设计（注册商标、QS认证、LOGO设计、“发明专利”）：完成了夔山理老鹰茶商标注册、CS认证、LOGO设计、“发明专利”，通过专业公司团队的宣传造势，建立了大树镇夔山理老鹰茶品牌形象，为产品营销奠定了基础。

（3）、二类费用（老鹰茶特色小镇发展总体规划设计和千亩老鹰茶生产基地规划设计及相关资料）：初步完成了老鹰茶特色小镇发展总体规划设计和千亩老鹰茶生产基地规划设计及相关资料。

2020年，360000株老鹰茶幼苗栽种完成并涨势良好，老鹰茶基地已经形成了一定规模。随着基础建设的投入使用，老百姓憧憬的智慧化农业逐步实现。

- 主要经济指标完成情况

- 奉节县大树镇300亩老鹰茶核心基地打造项目的建设，一百余名当地老百姓参与了种苗的栽植等劳务，户均增收2000元以上。随着老鹰树苗的长大，生产制作工艺的发展、项目总体规划的推进和实施，利益联结成效将逐步显现。

- 四、项目经费落实与使用情况

- 本项目预算总投资273.5万元人民币。本项目实际开支281.0913万元，经费具体使用情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 实际支出金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 购树苗36万株*4.55元/株 | 1638000 |
| 2 | 种苗运输费（四川雅安-奉节） | 30300 |
| 3 | 第一批种苗到货车辆超长，二次转运运输费（山田-基地） | 1400 |
| 4 | 防草布 | 120000 |
| 5 | 栽苗劳务费 | 180000 |
| 6 | 3-4月管理人员工资（总经理1人、项目负责人1人） | 25620 |
| 7 | 3.15-4.30质量、计量管理人员各2人工资 | 28800 |
| 8 | 灯具15盏*5000元/盏 | 75000 |
| 9 | 物联网 | 101950 |
| 10 | 管护 | 150000 |
| 11 | 发电机 | 120000 |
| 12 | 电线、线缆、人字梯 | 15600 |
| 13 | 水泥、砂、石等地坪材料（发电机房子） | 20830 |
| 14 | 发电机安装及彩钢棚建设劳务费 | 17750 |
| 15 | 彩钢瓦（发电机房子） | 6165 |
| 16 | 马甲文化公司营销宣传、LOGO设计等 | 120000 |
| 17 | SC认证 | 38000 |
| 18 | 知识产权 | 30000 |
| 19 | 推广活动茶叶消耗 | 11154 |
| 20 | 点赞活动茶叶领取 | 7344 |
| 21 | 咨询费 | 9800 |
| 22 | 设计费 | 63200 |
| 合计 |  | 2810913 |

- 五、存在的问题

- 1、本项目建设地在大树镇槽木村，良好的生态环境造就优质农产品的同时，冬季相对寒冷的气候条件也增加了幼苗的管护难度和成本。

- 2、在企业助农发展实践中，因地域、产业、文化等因素的差异，缺乏理论结合实践的经验。