奉节县大树镇人民政府

关于新冠肺炎疫情防控经费的绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年，根据奉节财社〔2020〕37号文件精神，财政拨付了新冠肺炎疫情防控经费30万元，我镇结合实际情况设置了绩效目标，具体如下：

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 补助村社区 |
|  |  |  | 建立隔离点 |
|  |  |  | 购买口罩 |
|  |  | 质量指标 | 补助准确率 |
|  |  |  | 口罩质量合格率 |
|  |  | 时效指标 | 防控及时率 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 疫情控制率 |
|  |  |  | 群众政策知晓率 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

2020年财政共拨付新冠肺炎疫情防控经费30万元，已按时拨付到位30万元，资金执行率100%。

- 绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。我镇建立了1个隔离点，购买了700个口罩，并对16个村进行了补助，完成了数量指标。

（2）质量指标。为了确保疫情防控工作有序开展，我乡及时将补助资金拨付到各村，补助准确率100%，同时严控口罩采购渠道，确保口罩质量，口罩质量合格率100%，与质量目标吻合。

（3）时效指标。新冠疫情发生后，我乡全员快速到位，采购物资，设置关卡，有效控制了人员流动，防控及时率为100%。

2.效益指标完成情况

我乡全员参与新冠肺炎疫情防控工作，通过宣传、引导、强制等方式，减少了人员流动，避免了疫情蔓延。

3.满意度指标完成情况分析

受益对象满意度年度指标100%，实际完成值为97%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

新冠疫情发生后，形势严峻，情况紧急，我乡强制要求群众居家，避免疫情蔓延，部分群众缺乏安全意识，对疫情防控工作产生了抵触情绪，通过多次劝说才配合防控工作。在以后的工作中，及时将各种制度、政策等进行宣传，有利于提高群众对工作开展必要性的认识和理解，减少群众抵触情绪。

奉节县大树镇人民政府

2021年5月27日