**奉节县甲高镇**

**2021年人居环境整治项目自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

2021年人居环境整治项目，甲高镇实施272户改厕，合计批复总投资55.52万元。

1. 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2021年已合计拨款55.52万元到乡镇，乡镇已按要求，全部付给受益户，无拖欠与克扣。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.2021年人居环境整治项目合计批复总投资55.52万元，截至2021年12月，2021年人居环境整治项目完成272户，按补助标准补助55.52万元，财政资金已到位55.52万元，到位率100%。

2.2021年人居环境整治项目已按照时间完工，完工率为100%，按照实际建设情况报施工结算价55.52万元，资金完成率为100%。

3.2021年人居环境整治项目资金拨付均按程序拨付，拨款到乡镇后，由各村社区拿相关资料到镇财政拨款，各村按照分散式补助标准进行补助。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

整体上看，2021年人居环境整治项目完成率较好，资金到位情况与使用情况良好。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，2021年人居环境整治项目完成改厕数量272户，完成情况较好。

（2）质量指标，2021年人居环境整治项目均按照要求施工，合格率98%以上。

（3）时效指标，2021年人居环境整治项目272户均在规定期限内完成，无延期。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益，2021年人居环境整治项目设计解决272户厕所环境问题，按照验收结果，实际解决272户厕所问题，有效改善人居环境。

3.满意度指标完成情况分析。

2021年人居环境整治项目完成后，主管部门对部分群众做了满意度调查，根据调查结果，满意度达到95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

根据整体绩效目标看，2021年人居环境整治项目总体指标完成情况较好，改造后设施合格率存在偏差，下一步将对未达到合格标准的设施进行整改，确保合格率100%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年人居环境整治项目公示公告资料完整。

附件：项目支出绩效目标自评表