## Sheet1
附件1：
绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 龙桥乡阳坝村乡村振兴示范村建设项目 |  |  | 项目负责人 |  | 李海艳
主管部门 |  | 县文化旅 |  |  | 实施单位 |  | 龙桥乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 32 | 32 | 10分 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 32 | 32 | 10分 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 土建拆除部分包括砖砌体拆除、平面块料拆除、刚性层拆除；新建第三层办公室（采用风貌改造形式、室内装饰墙面及天面抹灰基础上刮腻子和乳胶漆；地面卫生间、浴室采用300*300白色防滑地板砖等）；水电安装 |  |  |  | 本年实际完成：土建拆除部分包括砖砌体拆除、平面块料拆除、刚性层拆除；新建第三层办公室（采用风貌改造形式、室内装饰墙面及天面抹灰基础上刮腻子和乳胶漆；地面卫生间、浴室采用300*300白色防滑地板砖等）；水电安装，项目竣工验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建办公室一层 | 20 | 一层 | 一层 | 20
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | 100% | 98% | 10
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 10 | 100% | 95% | 10
|  | 成本指标 | 建设成本 | 10 | 32万元 | 32万元 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 方便群众办事率 | 10 | 100% | 100% | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限≥30年 | 10 | 30年 | 30年 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 10 | 100% | 100% | 10
……
合 计 |  |  |  | 90 |  |  | 100
单位负责人：李海艳 |  |  | 填报人：严雪娇 |  | 填报日期：2021年 4月 12 日