## Sheet1
附件1：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 龙桥乡司法所、警务室等设施用房建设工程项目 |  |  | 项目负责人 |  | 李海艳
主管部门 |  | 县发改委 |  |  | 实施单位 |  | 龙桥乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 197 | 197 | 10分 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 197 | 197 | 10分 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 建筑面积616.69m²，框架结构，建筑层数2层，建筑装修、电气、给排水、室外雨污水管，装修情况：地面采用粘贴玻化地砖、内墙面采用刮腻子乳胶漆墙面，天棚采用高晶板、生态木吊顶，外墙采用乳胶漆墙面等。 |  |  |  | 本年实际完成：建筑面积616.69m²，框架结构，建筑层数2层，建筑装修、电气、给排水、室外雨污水管，装修情况：地面采用粘贴玻化地砖、内墙面采用刮腻子乳胶漆墙面，天棚采用高晶板、生态木吊顶，外墙采用乳胶漆墙面等，项目竣工验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建筑物1座及配套设施 | 20 | 1座 | 1座 | 20
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 10 | 100% | 95% | 9.5
|  | 成本指标 | 建设成本 | 10 | 197万元 | 197万元 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 方便群众办事率 | 20 | 100% | 100% | 20
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限≥30年 | 10 | 30年 | 30年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 10 | 100% | 100% | 10
……
合 计 |  |  |  | 100 |  |  | 99.5
单位负责人：李海艳 |  |  | 填报人：严雪娇 |  |  | 填报日期：2021年4月12日