## Sheet1
附件1
绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2016-2017年扶持村级集体经济发展试点项目 |  |  | 项目负责人 |  | 吴鉴霖
主管部门 |  | 县林业局 |  |  | 实施单位 |  | 龙桥土家族乡人民政府
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.46万元 | 5.46万元 | 10分 | 100% |  | 10分
|  | 其中：财政拨款 |  | 5.46万元 | 5.46万元 | 10分 | 100% |  | 10分
|  | 其他资金 |  |  |  | 10分 | 100% |  | 10分
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 该项目为阳坝村村集体项目，通过购买农耕器具，组建农耕服务队，为农户增收。 |  |  |  | 全年组建农耕队2支，开展农耕服务15次，带动队员增收500元/户，完成年初设定目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 分值 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 组建农耕服务队数量 | 1支 | 10 | 2支 | 10
|  |  | 购买松土机数量 | 2台 | 10 | 2台 | 10
|  |  | 服务次数 | 10次 | 10 | 15次 | 10
质量指标
|  | 时效指标 | 目标完成率 | ≥80% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 松土机单价 | ≤9000元 | 10 | 8000元 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动农户户均增收数 | ≥300元/户 | 15 | 500元/户 | 15
质量指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 农耕机器使用期限 | 中期 | 15 | 中期 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 10 | 100% | 10
合计 | [6 empty] | 100
填报单位负责人： 李海艳 填表人：钟国莉 填报日期：2021年4月12日