## 2绩效目标审核表
附件2：
绩效目标审核表
项目名称 | 龙桥乡2021年土家文化“五个一”项目建设 | 项目资金 | 78万元
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核（20分） | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持的范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性（10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、漏项。 |  | 10
明确清晰性（10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性（10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10
指标科学性（10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的定性描述是否充分、具体；是否选择了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 9
四、适当性（20分）
绩效合理性（10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性（10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；既要完成既定的绩效目标，资金规模是否过大或过小 |  | 9
五、可行性审核（20分）
实现可能性（10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 9
条件充分性（10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10
综合评定等级 | 通过（85分及以上） 不通过（85分以下） |  | 97
总体审核意见 | 通过审核
审核单位 | 盖章 盖章 盖章
审核时间 | 2021年 月 日

## 3运行监控表
附件3
绩效运行监控表
（2021年度）
项目名称 |  | 龙桥乡2021年土家文化“五个一”项目建设 |  |  | 项目负责人 |  | 但全
主管部门 |  | 奉节县民宗委 |  |  | 实施单位 |  | 龙桥乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  |  | 年初预算数 | 12月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额 |  |  | 78 | 36 | 46%
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 78 | 36 | 46%
其他资金
年度总体目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 12月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 土家文化五个一中项目建设内容个数 | 完成 | 2个 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 完成 | 项目验收合格率100% | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目工程完成及时率 | 完成 | 验收及时率100% | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目建设财政投入资金78万元 | 36万元 | 项目建设财政投入资金78万元 | 县级资金无法到位
经济效益指标
效益指标
|  | 社会效益指标 | 带动受益人口户数 | 200户 | 200户 | 无偏差
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续时间≥3年 | 持续时间≥3年 | 持续时间≥3年 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度≥98% | 100% | 100% | 无偏差
……
说明：可根据具体项目在申报批复的绩效目标进行绩效指标调整

## 4自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 奉节县龙桥乡蜀鄂、阳坝村引水工程 |  |  | 项目负责人 |  | 郭蕃
主管部门 |  | 奉节县水利局 |  |  | 实施单位 |  | 龙桥乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 0 | 10 | 0% | 0
|  | 其中：财政拨款 |  | 30 | 0 | 10 | 0%
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 蜀鄂村：新建150m³中转蓄水池1口，新建引水管道1.5km，采用dn32PE管道。阳坝村：引水及配水管道利用现有已成管道，修整取水口，在取水口新建10m³取水池1口，新建引水管道0.8km，采用dn40PE管道。 |  |  |  | 蜀鄂村：新建150m³中转蓄水池1口，新建引水管道1.5km，采用dn32PE管道。阳坝村：引水及配水管道利用现有已成管道，修整取水口，在取水口新建10m³取水池1口，新建引水管道0.8km，采用dn40PE管道。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建中转蓄水池 | 10 | 1口 | 1口 | 10
|  |  | 新建引水管道 | 5 | 2.3km | 2.3km | 5
|  |  | 新建取水池 | 5 | 1口 | 1口 | 5
|  | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目工程完成及时率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 项目建设财政投入资金 | 10 | 30万 | 30万 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 解决饮水安全人口 | 1000人 | 1000人 | 1000人 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续时间 | 10 | 15年 | 15年 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标
|  |  | 受益群众满意度 | 10 | 95% | 100% | 10
……
合 计 | [6 empty] | 90