## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 兴隆镇龙门客栈原小学民宿改造工程 |  |  | 项目负责人 |  | 陈权
主管部门 |  | 县文旅委 |  |  | 实施单位 |  | 兴隆镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500 | 309 | 10 | 61.8% | 6.2
|  | 其中：财政拨款 |  | 500 | 309 | 10 | 61.8% | 6.2
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 原龙门村花屋小学房屋建筑改造建筑面积800㎡，新建民宿用房建筑面积890.81㎡；改建四合院中庭面积368.8㎡；新建四合院1处；给排水、电气、消防、环保等配套设施建设及配套购置民宿用家具；室外基础配套设施等内容。 |  |  |  | 原龙门村花屋小学房屋建筑改造建筑面积800㎡，新建民宿用房建筑面积890.81㎡；改建四合院中庭面积368.8㎡；新建四合院1处；给排水、电气、消防、环保等配套设施建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 房屋建筑改造 | 800㎡ | 10 | 800㎡ | 10 | 原申报表指标分值设置有误，重新设置
|  |  | 新建民宿用房 | 890㎡ | 10 | 890㎡ | 10
|  |  | 改建四合院中庭 | 318㎡ | 10 | 318㎡ | 10
|  | 质量指标 | 改造、新建质量合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 按期完成率 | 100% | 10 | 80% | 8
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动村民人均收入增长 | ≥500元 | 10 | 500元 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困户人口 | 379人 | 10 | 379人 | 10
|  | 生态效益指标 | 民宿改造垃圾处理率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥30年 | 5 | 30年 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 10 | 95% | 10
合 计 | [6 empty] | 94.2
填报单位：奉节县兴隆镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人：夏立朕 |  |  | 填表人：姜友权