## 项目支出自评表（格式） (4)
附件4
项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 新民镇中台伞坪等村提水饮水工程 |  |  | 项目负责人 |  | 王建强 15223678388
主管部门 |  | 县水利局 |  |  | 实施单位 |  | 新民镇人民政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 160 | 160 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 160 | 160
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 巩固提升中台伞坪等村提水饮水质量，为乡村振兴打下坚实基础 |  |  |  | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 提水主管道 | 2.6km | 8 | 2.6km | 8
|  |  | 新建泵站 | 4座 | 8 | 4座 | 8
|  |  | 主管道 | 8km | 8 | 8km | 8
|  | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 13 | 100% | 13
|  | 时效指标 | 建设周 | 2个月 | 13 | 2个月 | 13
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口 | 660人 | 10 | 660人 | 10
|  |  | 受益人数 | 3906人 | 10 | 3906人 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善环境情况 | 良好 | 5 | 良好 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 15年 | 5 | 15年 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 95% | 10% | 93 | 9
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 99
填报单位：新民镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 填表人：