## 项目支出自评表（格式） (8)
附件4
项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 新型农村集体经济项目 |  |  | 项目负责人 |  | 冉应坤
主管部门 |  | 县农委 |  |  | 实施单位 |  | 新民镇李湾村股份经济合作联合社
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 665000 | 665000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 665000 | 665000
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 拟建设农产品加工厂500平方米，库房及晒坝1100平方米，投产后预计年经营性收入30万以上，年经营性收益6万元以上。 |  |  |  | 已完成部分厂房建设
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 厂房面积 | 1100 ㎡ | 10 | 880 ㎡ | 8
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 | 0 | 0
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 10 | 80% | 8
|  | 成本指标 | 新增村级债务率 | 0 | 10 | 0 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 集体经济年收入 | ≥12万元 | 10 | 0
|  | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | ≥25人 | 10 | 0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目存续期 | ≥10年 | 10 | ≥10年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 10
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 46
填报单位：奉节县新民镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人：王韬 |  |  | 填表人：刘随