## 项目支出自评表（格式） (2)
附件4
项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 新民镇李湾村水池整治工程项目 |  |  | 项目负责人 |  | 王建强 15223678388
主管部门 |  | 县水利局 |  |  | 实施单位 |  | 重庆诗城文景建筑工程有限公司
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 5.18 | 0.89 | 10 | 17.18% | 1.72
|  | 其中：财政拨款 |  | 5.18 | 0.89
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 整治水池2座，新建2立方米取水池1座，30立方米蓄水池1座。巩固提升7户20人饮水问题。 |  |  |  | 整治水池2座，新建2立方米取水池1座，30立方米蓄水池1座。巩固提升7户20人饮水问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建取水池 | 1座 | 10 | 1座 | 10
|  |  | 新建蓄水池 | 1座 | 10 | 1座 | 10
|  |  | 整治水池 | 2座 | 10 | 2座 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 | 100% | 10 | 100% | 10
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障居民用水 | 7户20人 | 15 | 7户20人 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益 | 10年 | 15 | 10年 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 | 100% | 10 | 100% | 10
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 91.72
填报单位：新民镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 填表人：刘随