2021年奉节县巩固拓展脱贫攻坚成果第一批项目资金支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农〔2021〕152号下达奉节县长安乡基础设施建设项目76万元，用于1、修建田间道路（泥结石路）长2000米，宽3米；2、硬化田间管理道路（砼路面）长1250米，宽2.5米，C20砼浇筑，厚20cm；3、修建田间运输道路跨沟涵口2处；4、修建抗旱池2个，底部钢筋混凝土结构（蓄水量110立方米）；5、铺设田间供水系统1700米；6、修建水果仓库180平方米。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位76万元。

2.项目资金执行76万元。此笔资金全部用于奉节县五家田果蔬种植农场进行基础设施建设。

3.项目资金管理严格执行财政预算，不挤占挪用，及时公示公开资助对象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

财政补助资金76万元，现已全部拨付到位。建设内容为：1、新建及硬化宽2.5米，厚20cm的C20砼浇筑田间管理道路950米；2、新建1米宽，10cm的C20砼浇筑田间便道450米；3、修建田间运输道路跨沟涵口1处；4、修建抗旱池1个110立方米，底部钢筋混凝土结构；5、铺设田间供水系统1360米；6、对90亩果园采用塑料薄膜简易避雨进行遮盖；7，新建230平方米简易水果储存场地；8、对果园进行土壤改良，购水溶性生物有机肥料9吨、购买除草剂45件。受益人口满意度达98%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，完成项目补助76万元。

（2）质量指标，完成率100%。

（3）时效指标，完成及时率100%。

（4）成本指标，完成项目补助76万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标，带动企业增收10万元。

（2）社会效益，带动脱贫户10户30人。

3.满意度指标完成情况分析，受益人口满意度达到98%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.3分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

受益面不宽，导致部分未受益农户对本项目的实施不认可，所以群众满意度偏离目标设定值。

五、其他需要说明的问题

无其它需要说明的情况