## 3改厕补助
附件2
绩效目标自评表
（2020 年度）
项目名称 |  | 2019年“厕所革命”农村改厕奖补资金 |  |  | 项目负责人 |  |  | 杨兴忠
主管部门 |  | 奉节县卫生健康委 |  |  | 实施单位 |  |  | 竹园镇
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 31.37万元 | 31.37万元 | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 31.37万元
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 计划实施2019年农村户厕改造计划868户及2020年改造计划，达到卫生厕所标准。 |  |  |  | 完成 868户卫生改厕，落实补助资金余下的21.2%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 卫生改厕户数 | 15 | 868户 | 868户 | 15
|  | 质量指标 | 改厕验收合格率 | 10 | 100% | 90% | 9 |  | 一户因房屋构造，瓷砖掉落，已补回
|  | 时效指标 | 完成时效率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 | 15 | 800元/户、1500元/户、2300元/户 | 800元/户：100%、1500元/户：100%、2300元/户：100% | 15
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 群众使用上卫生厕所比例 | 10 | ≥90% | 100% | 10
|  | 生态效益指标 | 排放达标率 | 10 | ≥95% | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续使用的年限 | 10 | 10年 | 10年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众认可度 | 10 | 100% | 90% | 9 |  | 一户因房屋构造，瓷砖掉落，已补回
合计 |  |  |  |  | 100 |  | 98
填报单位负责人：杨兴忠 填表人： 唐兰 填报日期：2021.4.25