2022年草堂镇金土工程避险搬迁项目

支出自评报告

- 一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。《奉节县财政局关于下达安坪镇人民政府等五个乡镇地质灾害避险搬迁金土工程项资金预算的通知》（奉节财建〔2023〕14号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：2023年8月收到项目资金367.5万元，到位率100%；项目资金执行情况：2023年支付项目资金345万元；项目资金管理情况：严格按照财务管理制度管理资金,项目资金到位后，做到了专款专账专用。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 项目实施后，完成60户230人搬迁任务。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成60户230人搬迁。

（2）质量指标。搬迁后拆除老宅基地，新建及购买房屋全部入住，任务合格率100%。

（3）时效指标。在当年内完成相关工作。

（4）经济成本指标。严格按文件规定标准15000元/人实施补助。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。保障群众及基础设施安全，避免经济损失大于1000万元。

（2）社会效益。住房条件改善，群众生命财产能完全得到保障。。

（2）生态效益。改善区域提高生态环境优化，群众生态意识提高。。

3.满意度指标完成情况分析。

搬迁效果显著，群众对避险搬迁满意度较高。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98.4分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无

五、其他需要说明的问题

无

草堂镇人民政府

2023年3月21日