**竹坪村小水果配套项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达草堂镇2020年脱贫攻坚项目建设资金计划的通知》（财农[2020]217号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：2020年12月收到项目资金190万元，到位率95%；项目资金执行情况：2020年12月支付项目资金190万元；项目资金管理情况：严格按照财务管理制度管理资金,项目资金到位后，做到了专款专账专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

财政补助资金200万元，现已拨付190万元。现已完成全部建设内容，正在项目审计中，受益人口满意度达100%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标，新建桃园管护设施2处建设1.8—2米宽产业道路约8公里；新建李园内管护设施3处。

（2）质量指标，竣工完成率100%。

（3）时效指标，完成及时率1000%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标。带动贫困户34户，户均增收3000元。

（2）社会效益指标。受益农户187户686人。

（3）可持续影响指标。使用年限10年以上。

3.满意度指标完成情况分析

满意度指标，受益建档立卡贫困人口满意度90%以上。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.5分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无

草堂镇人民政府

2021年5月28日