草堂镇现代农业示范基地建设项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 县财政下达项目绩效目标情况。《奉节县财政局 关于下达2022年国家现代农业产业园市级财政奖补资金的通知》（奉节财农〔2022〕231号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：2023年10月收到项目资金160万元，到位率35.56%；项目资金执行情况：2022年支付项目资金160万元；项目资金管理情况：严格按照财务管理制度管理资金,项目资金到位后，做到了专款专账专用。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 该项目实施后，有效解决种植园区水肥灌溉问题，提高脐橙产量，节约劳动力成本，提高工作效率，可稳定解决草堂镇部分贫困农户就业，带动脱贫户务工增收，打造奉节脐橙品牌，振兴乡村经济，发展特色旅游，带动品茶文化，树立社会新风。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。人居环境改造12栋，文化广场1个，新建饮水池100方，产业路500米。

（2）质量指标。任务合格率100%。

（3）时效指标。项目资金执行率≥35%。

（4）经济效益指标。带动农户增收，人均年增收4000元。

（5）社会效益指标。带动脱贫户，稳定脱贫户脱贫成果。

（6）生态效益指标。有效保护项目区生态环境，提高效率，绿色可持续发展。

（7）可持续影响指标。提升产量，可持续绿色发展,园区稳定生产10年以上。

3.满意度指标。项目区群众满意度90%以上。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无

五、其他需要说明的问题

无

草堂镇人民政府

2023年3月28日