**生猪养殖项目支出自评报告**

**一、绩效目标分解下达情况**

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2023年（第一批）煤矿转产农业产业项目建设资金计划的通知》（奉节财农〔2023〕140号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

**二、绩效目标完成情况分析**

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：2023年12月收到项目资金100万元，到位率100％；项目资金执行情况：2023年支付项目资金200万元；项目资金管理情况：严格按照财务管理制度管理资金，项目资金到位后，做到了专款专账专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

完成建设圈舍1300平方米（其中育肥猪舍1000平方，母猪舍300平方），购买产床、定位栏80个，引进优质能繁母猪100头。

（三）绩效目标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

建设圈舍1300平方米（其中育肥猪舍1000平方，母猪舍300平方），购买产床、定位栏80个，引进优质能繁母猪100头。

（2）质量指标：验收合格率100%。

（3）时效指标：项目完成及时率100%。

2.效益指标分析。

（1）经济效益指标：年出栏生猪≥200头。

（2）社会效益指标：提供务工岗位2个。

（3）可持续发展指标：项目可持续时间3年。

3.满意度指标分析。

（1）满意度指标。满意度指标群众满意度95％。

**三、绩效自评结果情况**

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

**四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无

**五、其他需要说明的问题**

无

奉节县草堂镇人民政府

2024年1月5日