**智慧橙村项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。根据《奉节县财政局关于下达第二批国家现代农业产业园建设项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕221号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：2023年1月收到项目资金92.5万元，到位率31.7%；项目资金执行情况：2023年支付项目资金92.5万元；项目资金管理情况：严格按照财务管理制度管理资金,项目资金到位后，做到了专款专账专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

该项目实施后，坚持以持续推进党支部建设质量提升、头雁孵化培育、基层堡垒先锋、基层治理创新“四大行动”为目标，运用信息化在推进乡村治理体系和治理能力现代化中的基础支撑作用，实现“一网到底治理欧营，一部手机玩转欧营”，构建乡村数字新体系。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。一村一码小程序，游客使用的一部手机玩转欧营5大板块，数字大屏，完成打造智慧脐橙园1000亩。

（2）质量指标。竣工验收合格率100%。

（3）时效指标。截至2022年底，该项目完成及时率100%。

（4）成本指标。成本支出小于300万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益。受益农户欧营村全村。

（2）可持续目标。长期使用。

3.满意度指标完成情况分析

智慧橙村项目的实施，群众满意度为99%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分92.9分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无

奉节县草堂镇人民政府

2022年11月3日